## FMEA (hidden)
FMEA
Etapa / Função | Falha | Efeito | Sev. | Causa | Ocorr. | Controles | Detec. | Risco | Ação | Respons. Prazo

## Avaliação 2019
Número da ação | O que | Porque | Onde | Quem | Quando | Como | Quanto custa? | Grau de risco previsto
1 | Colocar neste campo as ações/atividades a serem executadas. Etapas para o objetivo geral | Explicar porque esta etapa é necessária | Local de execução da etapa | Definir o nome e cargo de quem será responsável por esta etapa | Estipular datas de início e fim | Explicitar como será realizada a etapa, qual o passo-a-passo para se chegar ao objetivo desta etapa | Se aplicável, estimar em reais o custo aproximado para se atingir o objetivo | Descrever o possível risco da falha na execução desta etapa e o grau (raro, improvável, possível, quase certo).
1 | Apresentar e debater os resultados e métodos de avaliação junto à coordenação colegiada, ao NDE e à plenária | Ampliar o debate e a conscientização sobre as avaliações e sobre as percepções dos discentes | Coordenação BC&H | Marcos Pó/ Paula Braga | março/20 - dez/21 | Organização das informações (relatórios), agendamento com as instâncias | não aplicável | improvável
2 | Realizar oficinas sobre as disciplinas do BCH, priorizando aquelas com sinalizações mais críticas nas avaliações | Ampliar o dignóstico sobre problemas das disicplinas e propriciar trocas de experiências entre os docentes e discentes | Coordenação BC&H | Marcos Pó/ Paula Braga/ NDE/ coordenação disciplinas | abril/21 - dez/21 | Convocação dos envolvidos; compartilhamento das informações; agendamento das conversas; confeção de relatório final | não aplicável | improvável
2.1 | Ciência, Tecnologia e Sociedade |  | Prograd |  | jun/21 - set/21 |  | não aplicável | Possível atraso, compartilhada com outros cursos de ingresso
2.2 | Bases Computacionais da Ciência |  | Prograd |  | jul/21 - nov/21 |  | não aplicável | Possível atraso, compartilhada com outros cursos de ingresso
2.3 | Bases Matemáticas |  | Prograd |  | ago/21 - dez/21 |  | não aplicável | Possível atraso, compartilhada com outros cursos de ingresso
2.4 | Introdução à Economia |  | Coordenação BC&H |  | maio/21 - jun/21 |  | não aplicável | improvável

## Avaliação 2020
Número da ação | O que | Porque | Onde | Quem | Quando | Como | Quanto custa? | Grau de risco previsto
| Colocar neste campo as ações/atividades a serem executadas. Etapas para o objetivo geral | Explicar porque esta etapa é necessária | Local de execução da etapa | Definir o nome e cargo de quem será responsável por esta etapa | Estipular datas de início e fim | Explicitar como será realizada a etapa, qual o passo-a-passo para se chegar ao objetivo desta etapa | Se aplicável, estimar em reais o custo aproximado para se atingir o objetivo | Descrever o possível risco da falha na execução desta etapa e o grau (raro, improvável, possível, quase certo).
1 | Apresentar e debater os resultados e métodos de avaliação junto à coordenação colegiada, ao NDE e à plenária | Consolidar o resultado das avaliações, aprofundado o debate sobre os instrumentos avaliativos | Coordenação BC&H | Roberta Peres/Maria Luiza Levi | março 2022 a dezembro de 2022 | Organização das informações (relatórios), agendamento com as instâncias | não aplicável | improvável
1.1 | Apresentar e debater os resultados e métodos de avaliação junto à representação discente na coordenação, Centro Acadêmico do BC&H e corpo discente do curso | Ampliar o debate e a conscientização sobre as avaliações, processos e instrumentos avaliativos e sobre as percepções dos discentes | Coordenação BC&H | Roberta Peres/Maria Luiza Levi | abril de 2022 a dezembro de 2022 | Realização de oficinas de trabalho e rodas de conversa entre os atores envolvidos | não aplicável | improvável
2 | Realizar workshops e oficinas sobre as disciplinas do BCH, priorizando aquelas com sinalizações mais críticas nas avaliações | Ampliar o dignóstico sobre problemas das disicplinas e propriciar trocas de experiências entre os docentes e discentes | Coordenação BC&H e Centro Acadêmico do BC&H | Roberta Peres/Maria Luiza Levi/NDE/coordenadores de disciplinas | abril de 2022 a dezembro de 2022 | Convocação dos envolvidos; compartilhamento das informações; agendamento das conversas; confeção de relatório final | não aplicável | improvável
2.1 | Bases Matemáticas |  | Prograd |  | junho de 2022 a outubro de 2022 |  | não aplicável | Possível atraso, compartilhada com outros cursos de ingresso
2.2 | Introdução à Probablidade e à Estatística |  | Prograd |  | julho de 2022 a novembro de 2022 |  | não aplicável | Possível atraso, compartilhada com outros cursos de ingresso
2.3 | Pensamento Econômico |  | Coordenação BC&H |  | agosto de 2022 a dezembro de 2022 |  | não aplicável | improvável
2.4 | Bases computacionais da Ciência |  | Prograd |  | setembro de 2022 a dezembro de 2022 |  | não aplicável | Possível atraso, compartilhada com outros cursos de ingresso
2.5 | Ciência, Tecnologia e Sociedade |  | Coordenação BC&H |  | agosto de 2022 a dezembro de 2022 |  | não aplicável | improvável
3 | Acompanhar a implementação do projeto pedagógico do curso, revisado em 2020, a partir do processo de avaliação das disciplinas | Monitorar as mudanças implementadas na matriz sugerida do curso a partir de seus objetivos e motivações | Coordenação BC&H/NDE | Roberta Peres/Maria Luiza Levi | abril de 2022 a dezembro de 2022 | Organização das informações (relatórios), apresentação e discussão na plenária do BC&H | não aplicável | improvável

## Acompanhamento - ano-base 2019
Número da ação | O que | Por que | Onde | Quem | Quando | Como | Quanto custa? | Grau de risco previsto | Estágio da ação proposta
Colocar neste campo o número da ação | Colocar neste campo as ações/atividades a serem executadas. Etapas para o objetivo geral | Explicar por que esta etapa é necessária | Local de execução da etapa | Definir o nome e cargo de quem será responsável por esta etapa | Estipular datas de início e fim | Explicitar como será realizada a etapa, qual o passo-a-passo para se chegar ao objetivo desta etapa | Se aplicável, estimar em reais o custo aproximado para se atingir o objetivo | Descrever o possível risco da falha na execução desta etapa e o grau (raro, improvável, possível, quase certo). | Descrever o estágio em que se encontra a ação
Repetir informação | Repetir informação | Repetir informação | Atualizar com o efetivamente realizado | Atualizar com o efetivamente realizado | Atualizar com o efetivamente realizado | Atualizar com o efetivamente realizado | Atualizar com o efetivamente realizado | Atualizar com o efetivamente realizado | Informar se a ação foi realizada ou se ainda está por ser concluída e as razões da não conclusão
1 | Apresentar e debater os resultados e métodos de avaliação junto à coordenação colegiada, ao NDE e à plenária | Ampliar o debate e a conscientização sobre as avaliações e sobre as percepções dos discentes | Coordenação BC&H | Marcos Pó/ Paula Braga | março/20 - dez/21 | Os resultados da avaliação de 2019 foram apresentados e discutidos junto ao colegiado, NDE e plenária do curso e foram subsídios fundamentais para a revisão do projeto pedagógico do curso. | Não aplicável | improvável | A ação foi concluída
2 | Realizar oficinas sobre as disciplinas do BCH, priorizando aquelas com sinalizações mais críticas nas avaliações | Ampliar o dignóstico sobre problemas das disicplinas e propriciar trocas de experiências entre os docentes e discentes | Coordenação BC&H | Marcos Pó/ Paula Braga/ NDE/ coordenação disciplinas | abril/21 - dez/21 | Convocação dos envolvidos; compartilhamento das informações; agendamento das conversas; confeção de relatório final | não aplicável | improvável
2.1 | Ciência, Tecnologia e Sociedade |  | Prograd |  | jun/21 - set/21 |  | não aplicável | improvável | Concluído
2.2 | Bases Computacionais da Ciência |  | Prograd |  | jul/21 - nov/21 |  | não aplicável | improvável | Etapa em andamento, compartilhada com outros cursos de ingresso
2.3 | Bases Matemáticas |  | Prograd |  | ago/21 - dez/21 |  | não aplicável | improvável | Etapa em andamento, compartilhada com outros cursos de ingresso
2.4 | Introdução à Economia |  | Coordenação BC&H |  | maio/21 - jun/21 |  | não aplicável | improvável | Concluído