## FMEA (hidden)
FMEA
Etapa / Função | Falha | Efeito | Sev. | Causa | Ocorr. | Controles | Detec. | Risco | Ação | Respons. Prazo

## Cronograma
Descrição inicial | O que | Por que | Como | Onde | Quem | Quando
AVALIAÇÃO DE DISCIPLINAS DE GRADUAÇÃO PROGRAD | Disponibilização de Formulário padrão e Planilha 5W2H; e elaboração de calendário para análise das Avaliações de Disciplinas de Graduação | Orientar as Direções de Centro e Coordenações de Curso/NDE na entrega das análises das avaliações do ano referência | 1) Atualizar o formulário e planilha padrão para envio dos relatórios, com um rol adequado de tarefas, que permita ao curso de graduação relatar as análises, conclusões e ações a implementar para a melhoria do ensino de graduação de forma padronizada. 2) Elaborar um cronograma com prazos de envio dos relatórios e todas as etapas do processo. | Pró-reitoria de Graduação | Pró-reitoria de Graduação | junho de 2021
| Elaboração e apresentação de Relatório Final, sintetizando os resultados apresentados pelas Direções de Centros e Coordenações de Curso | Apresentar um quadro dos pontos levantados e facilitar o acompanhamento das ações futuramente | Elaboração do relatório por meio da análise e compilação dos relatórios das coordenações e Direções de Centro | Pró-reitoria de Graduação | Pró-reitoria de Graduação | I CG ordinária de 2022
AVALIAÇÃO DE DISCIPLINAS DE GRADUAÇÃO CENTROS | Elaboração de Relatório sintetizando os resultados apresentados pelas Coordenações de Curso, acrescidos da análise de competência da Direção do Centro | Apresentar um quadro dos pontos levantados e facilitar o acompanhamento das ações futuramente | Pela análise e compilação dos relatórios das coordenações, acrescidos da análise de competência da Direção do Centro | CENTRO | DIREÇÃO DE CENTRO | até 26 de novembro 2021
AVALIAÇÃO DE DISCIPLINAS DE GRADUAÇÃO CURSOS | Avaliar as respostas de docentes e discentes ao formulário apresentado pela Prograd para verificar o desempenho das disciplinas de graduação ofertadas no quadrimestre pelo Curso | As respostas trazem indicadores que devem ser analisados pela comunidade acadêmica, com ferramentas apropriadas, de modo a detectar pontos fortes e fracos do ensino e criar os mecanismos necessários à sua melhoria. | A partir dos dados enviados pela Prograd, realizar reuniões com o NDE de modo a analisar os resultados obtidos e atender às solicitações apresentadas no Formulário elaborado pela Prograd. Dar ciência dos dados e análises à Plenária do Curso | CURSO | COORDENAÇÃO/ NDE | até 29 de outubro 2021

## Modelo de preenchimento
Número da ação | O que | Porque | Onde | Quem | Quando | Como | Quanto custa? | Grau de risco previsto
1 | Colocar neste campo as ações/atividades a serem executadas. Etapas para o objetivo geral | Explicar porque esta etapa é necessária | Local de execução da etapa | Definir o nome e cargo de quem será responsável por esta etapa | Estipular datas de início e fim | Explicitar como será realizada a etapa, qual o passo-a-passo para se chegar ao objetivo desta etapa | Se aplicável, estimar em reais o custo aproximado para se atingir o objetivo | Descrever o possível risco da falha na execução desta etapa e o grau (raro, improvável, possível, quase certo).
EXEMPLO
1 | Apresentar proposta de projeto em edital de monitoria da ProGrad para acompanhamento das disciplinas do curso | O acompanhamento das disciplinas poderá auxiliar os discentes de graduação nas disciplinas de maior reprovação | ProGrad | Coordenador do curso - Prof. XXXXX | O edital de monitoria costuma ser lançado ao final do ano, no terceiro quadrimestre | Será feito um levantamento das disciplinas de maior reprovação para que o projeto de monitoria seja formatado com foco nestas disciplinas | Será solicitado pelo menos um monitor por disciplina, com duração de um ano de bolsa de graduação, no valor de R$ 400 por bolsista por mês | Há o risco provável de restrição orçamentária, que impediria a disponibilização do edital pela ProGrad, e também o risco do projeto não ser selecionado (risco baixo) ou o número de bolsas deferuidas ser menos do que o número solicitado (risco: provável).

## Preenchimento do curso
Número da ação | O que | Porque | Onde | Quem | Quando | Como | Quanto custa? | Grau de risco previsto
1 | Colocar neste campo as ações/atividades a serem executadas. Etapas para o objetivo geral | Explicar porque esta etapa é necessária | Local de execução da etapa | Definir o nome e cargo de quem será responsável por esta etapa | Estipular datas de início e fim | Explicitar como será realizada a etapa, qual o passo-a-passo para se chegar ao objetivo desta etapa | Se aplicável, estimar em reais o custo aproximado para se atingir o objetivo | Descrever o possível risco da falha na execução desta etapa e o grau (raro, improvável, possível, quase certo).
1 | Elaborar pesquisa qualitativa para auto-avaliação do Bacharelado em Filosofia | Obter uma visão dos pontos fracos e fortes do curso, com vistas a subsidiar ações de melhoria e permitir acompanhar o sucesso ou debilidades do novo projeto pedagógico |  | NDE / Coordenação | 11/2021 - 11/2022 | Formular pesquisa qualitativa. Aplicá-la com alunos concluintes. Escrever relatório e apresentar resultados ao NDE e Plenária. |  | Risco de a pesquisa qualitativa ser frustada (por falta de docentes e discentes dispostos a participar). Risco de ela não fornecer um diagnóstico suficiente. Possível
2 | Criar um programa de iniciação à pesquisa no interior do Bacharelado. | Necessidade de integrar níves de graduação e pós-graduação. Necessidade de familiarizar alunos com a prática de pesquisa em filosofia. Necessidade de propiciar aos alunos maior treinamento na leitura de textos primários. |  | Coordenação | 12/2021 - 08/2022 | Criação de Edital específico. Nomear docente para coordenar o programa. Viabilizar sua implementação. |  | Possível.

## Acompanhamento ano-base 2019
Número da ação | O que | Por que | Onde | Quem | Quando | Como | Quanto custa? | Grau de risco previsto | Estágio da ação proposta
Colocar neste campo o número da ação | Colocar neste campo as ações/atividades a serem executadas. Etapas para o objetivo geral | Explicar por que esta etapa é necessária | Local de execução da etapa | Definir o nome e cargo de quem será responsável por esta etapa | Estipular datas de início e fim | Explicitar como será realizada a etapa, qual o passo-a-passo para se chegar ao objetivo desta etapa | Se aplicável, estimar em reais o custo aproximado para se atingir o objetivo | Descrever o possível risco da falha na execução desta etapa e o grau (raro, improvável, possível, quase certo). | Descrever o estágio em que se encontra a ação
Repetir informação | Repetir informação | Repetir informação | Atualizar com o efetivamente realizado | Atualizar com o efetivamente realizado | Atualizar com o efetivamente realizado | Atualizar com o efetivamente realizado | Atualizar com o efetivamente realizado | Atualizar com o efetivamente realizado | Informar se a ação foi realizada ou se ainda está por ser concluída e as razões da não conclusão
1 | Convocar reunião conjunta do NDE e da Coordenação | Levantar desafios e dificuldades surgidas na implantação do novo PPC | Reunião virtual | Prof. Dr. José Luiz Neves - Coordenador de curso | Feito | Feito. |  |  | Terminado
2 | Convocar plenária de curso | Discutir os relatórios produzidos nas reuniões acima elencadas. | Reunião virtual | Prof. Dr. José Luiz Neves - Coordenador de curso | Feito | Feito |  |  | Terminado
3 | Estudo de viabilidade para intergração de site Bacfil, Licfil, PPGfil. | Apesar de isso não constar do relatório do NDE, há o diagnóstico, por parte da coordenação, de que o site do Bacfil é muito pouco convidativo e não espelha a unidade de projeto, formação e pesquisa existente entre os diferentes cursos de Filosofia da UFABC (bacharelado, licenciatura e pós-graduação). O site integrado pode facilitar a navegação, por parte do aluno e da comunidade externa, pelas múltiplas atividades conduzidas pela área de filosofia na UFABC, que tende a se beneficiar de tal publicização. | Site | Prof. Dr. José Luiz Neves - Coordenador de curso | Feito | Feito |  |  | Terminado