## FMEA
FMEA
Etapa / Função | Falha | Efeito | Sev. | Causa | Ocorr. | Controles | Detec. | Risco | Ação | Respons. Prazo

## Cronograma ano-base 2020
| Descrição inicial | O que | Por que | Como | Onde | Quem | Quando
1 | AVALIAÇÃO DE DISCIPLINAS DE GRADUAÇÃO PROGRAD | Disponibilização de Formulário padrão e Planilha 5W2H; e elaboração de calendário para análise das Avaliações de Disciplinas de Graduação | Orientar as Direções de Centro e Coordenações de Curso/NDE na entrega das análises das avaliações do ano referência | 1) Atualizar o formulário e planilha padrão para envio dos relatórios, com um rol adequado de tarefas, que permita ao curso de graduação relatar as análises, conclusões e ações a implementar para a melhoria do ensino de graduação de forma padronizada. 2) Elaborar um cronograma com prazos de envio dos relatórios e todas as etapas do processo. | Pró-reitoria de Graduação | Pró-reitoria de Graduação | junho de 2021
|  | Elaboração e apresentação de Relatório Final, sintetizando os resultados apresentados pelas Direções de Centros e Coordenações de Curso | Apresentar um quadro dos pontos levantados e facilitar o acompanhamento das ações futuramente | Elaboração do relatório por meio da análise e compilação dos relatórios das coordenações e Direções de Centro | Pró-reitoria de Graduação | Pró-reitoria de Graduação | I CG ordinária de 2022
2 | AVALIAÇÃO DE DISCIPLINAS DE GRADUAÇÃO CENTROS | Elaboração de Relatório sintetizando os resultados apresentados pelas Coordenações de Curso, acrescidos da análise de competência da Direção do Centro | Apresentar um quadro dos pontos levantados e facilitar o acompanhamento das ações futuramente | Pela análise e compilação dos relatórios das coordenações, acrescidos da análise de competência da Direção do Centro | CENTRO | DIREÇÃO DE CENTRO | até 26 de novembro 2021
3 | AVALIAÇÃO DE DISCIPLINAS DE GRADUAÇÃO CURSOS | Avaliar as respostas de docentes e discentes ao formulário apresentado pela Prograd para verificar o desempenho das disciplinas de graduação ofertadas no quadrimestre pelo Curso | As respostas trazem indicadores que devem ser analisados pela comunidade acadêmica, com ferramentas apropriadas, de modo a detectar pontos fortes e fracos do ensino e criar os mecanismos necessários à sua melhoria. | A partir dos dados enviados pela Prograd, realizar reuniões com o NDE de modo a analisar os resultados obtidos e atender às solicitações apresentadas no Formulário elaborado pela Prograd. Dar ciência dos dados e análises à Plenária do Curso | CURSO | COORDENAÇÃO/ NDE | até 29 de outubro 2021

## Modelo de preenchimento
Número da ação | O que | Por que | Onde | Quem | Quando | Como | Quanto custa? | Grau de risco previsto
1 | Colocar neste campo as ações/atividades a serem executadas. Etapas para o objetivo geral | Explicar porque esta etapa é necessária | Local de execução da etapa | Definir o nome e cargo de quem será responsável por esta etapa | Estipular datas de início e fim | Explicitar como será realizada a etapa, qual o passo-a-passo para se chegar ao objetivo desta etapa | Se aplicável, estimar em reais o custo aproximado para se atingir o objetivo | Descrever o possível risco da falha na execução desta etapa e o grau (raro, improvável, possível, quase certo).
EXEMPLO
1 | Apresentar proposta de projeto em edital de monitoria da ProGrad para acompanhamento das disciplinas do curso | O acompanhamento das disciplinas poderá auxiliar os discentes de graduação nas disciplinas de maior reprovação | ProGrad | Coordenador do curso - Prof. XXXXX | O edital de monitoria costuma ser lançado ao final do ano, no terceiro quadrimestre | Será feito um levantamento das disciplinas de maior reprovação para que o projeto de monitoria seja formatado com foco nestas disciplinas | Será solicitado pelo menos um monitor por disciplina, com duração de um ano de bolsa de graduação, no valor de R$ 400 por bolsista por mês | Há o risco provável de restrição orçamentária, que impediria a disponibilização do edital pela ProGrad, e também o risco do projeto não ser selecionado (risco baixo) ou o número de bolsas deferidas ser menos do que o número solicitado (risco: provável).

## Preenchimento do curso-centro
Número da ação | O que | Por que | Onde | Quem | Quando | Como | Quanto custa? | Grau de risco previsto
1 | Colocar neste campo as ações/atividades a serem executadas. Etapas para o objetivo geral | Explicar porque esta etapa é necessária | Local de execução da etapa | Definir o nome e cargo de quem será responsável por esta etapa | Estipular datas de início e fim | Explicitar como será realizada a etapa, qual o passo-a-passo para se chegar ao objetivo desta etapa | Se aplicável, estimar em reais o custo aproximado para se atingir o objetivo | Descrever o possível risco da falha na execução desta etapa e o grau (raro, improvável, possível, quase certo).
1 | Debater em reunião do NDE no contexto da atualização do PPC da Licenciatura em Física (2021) sobre possibilidade de não oferta do estágio supervisionado no segundo quadrimestre (demanda de 2019). | Ofertar disciplinas no primeiro e terceiro quadrimestre possibilita que os alunos não encontre escolas fechadas nas férias de julho para fazer seus estágio. | NDE/Licenciatura em Física | Coordenadora de Curso/Profa. Giselle Watanabe | Até o final da escrita do PPC da Licenciatura Fisica e a publicação de documento de GT de estágios indicados pela Prograd. | Discussões no NDE e estudo do documento que será elaborado pelo GT de estágios (indicados pela Prograd) para inserção da demanda no currículo. | Não se aplica | O andamento dos debates apontam que é possível que tal demanda seja cumprida.
2 | Sugerir incorporação do debate sobre melhoria na oferta de disciplinas que não estejam concomitantes em quadrimestres paralelos entre BCT e Licenciatura em Física (demanda de 2019). | A possibilidade de disciplinas em horários diferentes podem ajudar os estudantes cumprir maior número de créditos (eficiência do tempo de estudos na UFABC). | Coordenação da Licenciatura em Física | Coordenadora de Curso/Profa. Giselle Watanabe | Estudo a longo prazo que envolve outros cursos, portanto, com prazo de aproximadamente 2 anos. | Entrar em contato com a Prograd para ver a viabilidade da proposta com os estudantes. | Não se aplica | Devido a complexidade do pedido (inclui demanda direcionada à Prograd e aos estudantes) será raro que a demanda seja cumprida.
3 | Encaminhar sugestões de melhoria das questões associadas ao questionário docente e discente. | Inserir outras questões podem ajudar os docentes e discentes a apresentarem demandas que não são contempladas no questionário. | Coordenação da Licenciatura em Física | Coordenador de Curso/Profa. Giselle Watanabe | Aguardando abertura de novo grupo de estudos do questionário (pelos órgãoes responsáveis na UFABC) para submeter as contribuições. | Submeter as contribuições quando grupo de estudos da avaliação discente e docente se reunir . | Não se aplica | Devido ao pedido ser um demanda inclusive do grupo de avaliação (organizado pelos órgãoes responsáveis da UFABC) é quase certo que a demanda será cumprida.
4 | Verificar possibilidade de cursos ou outras plataformas em ambiente virtuais a viabilidade de adequação de disciplinas específicas, considerando os conteúdos matemáticos e laboratoriais. | Ter acesso a outras plataformas ou cursos podem ajudar os docentes a elaborarem em contextos virtuais, aulas pedagogicamente mais coerentes ao conteúdo abordado. | Coordenação da Licenciatura em Física | Coordenador de Curso/Profa. Giselle Watanabe | Enviar email com tal pedido a Prograd e NTI no terceiro quadrimestre de 2021 ou primeiro quadrimestre de 2022, a depender da demanda de trabalho. | Submeter demanda para Prograd e NTI. | Não se aplica | Devido a baixa complexidade da demanda é quase certo que seja cumprida.

## Acompanhamento - ano-base 2019
Número da ação | O que | Por que | Onde | Quem | Quando | Como | Quanto custa? | Grau de risco previsto | Estágio da ação proposta
Colocar neste campo o número da ação | Colocar neste campo as ações/atividades a serem executadas. Etapas para o objetivo geral | Explicar por que esta etapa é necessária | Local de execução da etapa | Definir o nome e cargo de quem será responsável por esta etapa | Estipular datas de início e fim | Explicitar como será realizada a etapa, qual o passo-a-passo para se chegar ao objetivo desta etapa | Se aplicável, estimar em reais o custo aproximado para se atingir o objetivo | Descrever o possível risco da falha na execução desta etapa e o grau (raro, improvável, possível, quase certo). | Descrever o estágio em que se encontra a ação
Repetir informação | Repetir informação | Repetir informação | Atualizar com o efetivamente realizado | Atualizar com o efetivamente realizado | Atualizar com o efetivamente realizado | Atualizar com o efetivamente realizado | Atualizar com o efetivamente realizado | Atualizar com o efetivamente realizado | Informar se a ação foi realizada ou se ainda está por ser concluída e as razões da não conclusão
1 | Discussão do assunto em reunião do Núcleo Docente Estruturante e da coordenação da Licenciatura em Física (ocorrida no dia 15 de abril de 2020). Em especial, no contexto da atualização do Plano Pedagógico do Curso da Licenciatura em Física, sobre possibilidade de não ofertar o Estágio Supervisionado no segundo quadrimestre (que foi uma questão apontada na avaliacao enviada). | Para que em equipe seja possível discutir as soluçoes viáveis que podem ser implementadas na ação docente individual | Reuniões NDE e Coordenação | Coordenador e vice-coordenador | Fim do quadrimestre em que ocorreu a entrega das avaliações | Envio das avaliações aos docentes; indicar reunião; análise pessoal sobre as considerações dos alunos; solução individual após análise crítica | não aplicável | Docente se recusar a participar do processo | Devido às modificações dos PPC's assim como os GT de estágio ocorrido no contexto do curso de entrada LCNE e das reuniões referentes ao CONFOR, pode-se debater sobre o tema. Isto, pois há nesses grupos a representação de docentes do curso de Licenciatura em física. Ainda que alguns estágios sejam de responsabilidade compartilhadas, algumas indicações sobre o tema já foram debatidas. No curso, por sua vez, o PPC continua sendo elaborado e o tema prossegue em debate, ainda que se reconheça que a possibilidade de mudança possa demandar análises mais profundas da modificação da matriz curricular do curso. Tal processo encontra-se me fase de debate no ano de 2022.
2 | Discussão sobre a possibilidade em ajustar a oferta de disciplinas que não esteja concomitantes com o curso de Bacharelado em Física, o que de certo modo já vendo sendo realizado durante a alocação didática dos segundo e terceiro quadrimestres de 2020 com a PROGRAD. É importante destacar que cada curso tem sua especificidade e sua oferta e, portanto, nem sempre é possível não sobrepor os horários. | Buscar analisar possiveis soluções que envolvem os diferentes cursos | Reuniões NDE e Coordenação | Coordenador e vice-coordenador | Fim do quadrimestre em que ocorreu a entrega das avaliações | Envio das avaliações aos docentes; indicar reunião; análise pessoal sobre as considerações dos alunos; solução individual após análise crítica | não aplicável | Docente se recusar a participar do processo | Durante o ano de 2021 foram implementadas novos formatos de aulas que impactaram a alocação. Devido a pandemia a oferta acabou por prejudicar a organização, portanto, o que foi percebido em 2020 referente a 2019 teve que ser reavaliado como proposta. Compreende-se que ao retorno das atividades presenciais seja possível verificar com outros cursos (em especial, os de entrada) a distribuição das cargas onde não haja sobreposição de disciplinas. Contudo, cabe salientar que essa demanda possui dificuldades que se referem aos estudantes em fases distintas de seus cursos, o que impossilita que tal pedido seja cumprido em sua totalidade. Contudo, no ano de 2022 a alocação está sendo elaborada em parceria com o curso de entrada LCNE para facilitar a distriuição das disciplinas (mudou-se o curso de entrada do BC&T para LCNE).
3 | Os resultados da avaliação foram encaminhados aos docentes, assim como este relatório para aprovação, de forma que todos possam tomar ciência dos relatos aqui indicados. Também foi discutido com a coordenação do curso e NDE os indicadores desta avaliação, para que alguns caminhos sejam pensados para manutenção das boas relações nas disciplinas nas quais os docentes da Licenciatura em Física atuam. Também foi pedido/ sugerido que os docentes tomassem ciência de suas avaliações e que realizassem comentários sobre as mesmas (Sugere-se analisar o relatório que encaminhamos à direção e anexada no email). | Para que, em equipe, seja possível discutir as soluçoes viáveis a serem implementadas. | Reuniões NDE e Coordenação | Coordenador e vice-coordenador | Fim do quadrimestre em que ocorreu a entrega das avaliações | Envio das avaliações aos docentes; indicar reunião; análise pessoal sobre as considerações dos alunos; solução individual após análise crítica | não aplicável | Docente se recusar a participar do processo | Posteriormente ao debate ocorrido no curso, reconhece-se a preocupação dos docentes acerca das relações estabelecidas nas aulas. Resultado disso foram as avaliações em 2020 (relatório 2021) onde não se observa reclamações dos estudantes.