## FMEA
FMEA
Etapa / Função | Falha | Efeito | Sev. | Causa | Ocorr. | Controles | Detec. | Risco | Ação | Respons. Prazo

## Planilha BCE
Número da ação | O que | Porque | Onde | Quem | Quando | Como | Quanto custa? | Grau de risco previsto
# | Colocar neste campo as ações/atividades a serem executadas. Etapas para o objetivo geral | Explicar porque esta etapa é necessária | Local de execução da etapa | Definir o nome e cargo de quem será responsável por esta etapa | Estipular datas de início e fim | Explicitar como será realizada a etapa, qual o passo-a-passo para se chegar ao objetivo desta etapa | Se aplicável, estimar em reais o custo aproximado para se atingir o objetivo | Descrever o possível risco da falha na execução desta etapa e o grau (raro, improvável, possível, quase certo).
1 | Projeto de Fomento à integralização do Curso / Monitoria | Por meio desta ação, feita desde 2018, o Bacharelado em Ciências Econômicas (BCE) tem conseguido entender quais são as disciplinas que mais represam os alunos e, assim, tomar medidas específicas para se resolver ou, ao menos, minimizar tal contenção. | Curso | Coordenação. Ao longo de 2020 principalmente prof. Gabriel Rossini e Prof. Fábio Terra. Coordenação ampliada do BCE. | Em vigor desde 2018, foi proposta no final de 2021 a renovação do Projeto. | 1) Aplicação de questionários em diversas turmas em todos os quadrimestres; 2) Apuração e análise dos resultados; 3) Elaboração de relatório apresentado ao curso como um todo, discentes e docentes; 4) Realização de reuniões abertas e atendimentos individuais com os discentes para organizar o encadeamento ideal e planejar a abertura de turmas extras objetivando organizar o fluxo discente no BCE. | R$ 9.600 (conseguimos duas bolsas de R$ 400 por 12 meses junto ao edital de monitoria da UFABC) | Até hoje não tivemos problemas com a ação. Na realidade, ela é um exemplo de sucesso, tanto na coleta de informações quanto no uso delas para melhorar a integralização no curso. Mesmo quando há número reduzido de bolsas. Normalmente também contamos com a colaboração de monitores voluntários.
2 | Reforma do Projeto Político-pedagógico de Curso do BCE (PPC) | Realizou-se ao longo de 2020 e 2021 a reforma do PPC do BCE. Faz adequações necessárias tendo em vista: * às instruções do Projeto Pedagógico Institucional (PPI) de 2017 da UFABC e seu Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) que, dentre outras coisas estabelece limite de 75% de disciplinas obrigatórias; * à Resolução nº 7 de 18 de dezembro de 2018 do Conselho Nacional de Educação (CNE) que, dentre outras coisas, envolve a curricularização das atividades de extensão; * o projeto pedagógico do BC&H, vigente a partir de 2020; Nesta reforma, a experiência avaliativa das disciplinas do BCE foi analisada e participou informativamente das mudanças realizadas no PPC. A reforma é etapa relevante na avaliação do curso, pois buscou atacar problemas percebidos no encadeamento de disciplinas, sobretudo na área de maior retenção dentro do BCE: a de quantitativas, e no volume de créditos obrigatórios feito pelos alunos. | Curso | Houve envolvimento de todos os docentes do curso e de diversos discentes. Coordenação, Coordenação ampliada e NDE. | Aprovado pelo ConsEPE em meados de 2021. O PPC ainda será retomado, ao longo de 2022, com o intuito de efetivar a curicularização das atividades de extensão por meio da introdução do fator "E" em parte das disciplinas do curso. | 1) Formação de grupos de trabalho para analisar a estrutura curricular das diferentes áreas da ciência econômica; 2) Criação de grupo de trabalho discente para ajudar na composição de informações sobre o encadeamento melhor que se pode fazer no BCE; 3) Realização de reuniões (cerca de 15 encontros ao longo de 2020 ) para debater a matriz curricular e a funcionalidade dela para a melhoria do curso; 4) Aprovação da proposta na plenária do BCE e envio dela às instâncias superiores da UFABC. 5. o PPC BCE/2021 tramitou nas instâncias superiores ao longo de 2021. Novas sugestões decorrentes da relatoria e de vários conselheiros do CONCECS, da CG e do CONSEPE foram Incorporadas. Alguns resultados já alcançados: * Partindo do PPC 2020 do BC&H composto por 72 créditos de disciplinas obrigatórias (contando com PCH) e 20 créditos de extensão chega-se a um PPC BCE 2021 que totaliza 272 créditos ou 3.264 horas, implicando um acréscimo de 168 horas com relação ao PPC 2017. O acréscimo de horas foi fundamentalmente resultante do movimento inicial de curricularização da extensão. * diminuição de 48 horas (ou 4 créditos) de disciplinas; Disciplinas obrigatórias: no PPC 2017 eram 33; no PPC 2021 são 28; Disciplinas OL: no PPC 2017 12 créditos; no PPC 2021 são 24 créditos; Disciplinas Livres: no PPC 2017 11 créditos; no PPC 2021 são 14 créditos; *A matriz curricular do PPC 2021 possui 40 disciplinas presenciais (contando com Práticas em Ciências e Humanidades - PCH); Essas foram distribuídas igualmente entre os 8 quadrimestres específicos do BCE, implicando 5 disciplinas presenciais por quadrimestre, tal organização: possibilita o máximo de 20 horas por semana ou 10 aulas de 2 horas, adequando-se ao padrão “Tetris”; Contempla ao menos uma disciplina de opção limitada ou livre por quadrimestre. *Concentramos as disciplinas de opção livre nos quadrimestres de transição dos discentes da grade obrigatória do BC&H para a do BCE (5º, 6º e 7º quadrimestres). *As disciplinas de opção limitada foram concentradas, por sua vez, nos quadrimestres mais avançados, 8º, 11º e 12º. | Não houve custo. | Em termos de aplicação, não há risco. Haverá a necessidade de um período de transição entre os PPC o que irá implicar no oferecimento de algumas turmas adicionais.
3 | Curricularização das atividades extensionistas - PPC/BCE 2021 | Em virtude da Resolução nº 7 de 18 de dezembro de 2018 do Conselho Nacional de Educação (CNE) que, dentre outras coisas, envolve a curricularização das atividades de extensão e da sistemática de curricularização da UFABC. | Curso | Em 2021, haverá envolvimento de todos os docentes do curso e de diversos discentes. Coordenação, Coordenação ampliada e NDE. | Ao longo de 2021 | Retomar os GTs temáticos (GT Finanças, GT História Econômica, GT História do Pensamento Econômico e Desenvolvimento, GT Macroeconomia, GT Microeconomia, GT Quantitativas), GT Alunos e GT Estruturante (Coordenação ampliada + NDE) para discutir a curricularização das atividades de extensão. Tal discussão objetivará introduzir o fator "E" no TPI das disciplinas do curso e também organizar atividades de extensão permanentes ou recorrentes. | Não haverá custo. | Maior dificuldade para integralizar o BCE
4 | Reuniões com discentes para orientar a matrícula e sugerir trajetórias no BCE tendo em vista o fluxo curricular ideal. | Esta etapa é necessária, pois: (1) orienta o discente a cursar as disciplinas tal qual pensado pelo curso a bem da melhor formação possível; (2) para acompanhar a evolução do discente pelo curso; (3) por aproximar o discente da coordenação, acolhendo-o afetivamente. | Curso | Coordenação do BCE e Projeto de Fomento à Integralização do BCE. | Feito a cada quadrimestre, em todos os anos. Em 2022, ocorrerá entre fevereiro e dezembro. | Nas semanas anteriores a matrícula, a coordenação, juntamente com @s monitor@s do BCE, se reúnem com os discentes para ajudá-los a montar as suas grades e, assim, aproximá-las da ideal, a bem de: (1) ajudar os alunos a integralizar o curso; (2) acompanhar o desenvolvimento do curso pelo discente; (3) evitar saltos lógicos na formação do aluno; e (4) otimizar o tempo gasto para integralização. | Não há custo. Feito pela coordenação e pelos discentes monitores do Projeto de Fomento à Integralização | Maior dificuldade para integralizar o BCE
5 | Conversas com discentes para informar sobre o planejamento de disciplinas a cada quadrimestre | Esta ação é importante pois apresenta aos alunos em reunião ampla - normalmente usando redes sociais com interação - qual o planejamento anual de disciplinas. Dá-se, assim, previsibilidade aos componentes curriculares que os discentes poderão cursar e eventuais gargalos podem ser comunicados, percebidos e resolvidos. | Curso | Coordenação. Prof. Gabriel Rossini e Profa. Patrícia Cunha | Feito a cada quadrimestre, em todos os anos. Em 2022, ocorrerá entre fevereiro e dezembro. | Feito anualmente. Ao longo do ano também são feitas reuniões com os discentes antes do período de matrícula, para maiores esclarecimentos, auxílios na formação das matrículas dos alunos, informações novas sobre eventuais ofertas extras de disciplinas e, sobretudo, para aproximar o BCE do corpo discente a bem de se melhor acompanhar o fluxo dos alunos pelo curso. | Não há custo. | Maior dificuldade para integralizar o BCE
6 | Conversa com docentes | As indicações trazidas (1) pelas avaliações de disciplinas, (2) pela rotina destas avaliações no tempo, e (3) pelos relatórios da monitoria, permitem que se visualize as maiores dificuldades encontradas pelos discentes e que se perceba se elas são conjunturais ou estruturais. Partilhando tais informações com os docentes e conversando-se com aqueles normalmente responsáveis por disciplinas que apresentam retenção, consegue-se melhor o fluxo dos alunos e, normalmente, isso depende de mudança na forma de apresentação do conteúdo (estratégia didático-pedagógica) ou na forma do relacionamento interpessoal professor-aluno. Essa etapa é necessária por mostrar ao docente a responsabilidade que ele possui em entender sua interlocução didática e por a aprimorar, ajudando, por óbvio, o BCE e sua função de formar economistas. | Curso | Coordenação (Prof. Gabriel Rossini e Profa. Patrícia Cunha) e Docentes do BCE. | Feito constantemente, ao longo do ano. | Percebidos problemas rotineiros, ainda que conjunturalmente denotados, passa-se à escuta discente e docente e analisam-se soluções possíveis, sempre sendo a coordenação um espaço de escuta e de reflexões. | Não há custo. | Maior dificuldade para integralizar o BCE Ademais: (1) dificuldade de coleta de informações, (2) dificuldade de diálogo discente e/ou docente; (3) eventuais problemas de formação de base discente que acabam impactando de maneira inconteste a estratégia didático-pedagógica docente.

## Acompanhamento - ano-base 2019
Número da ação | O que | Por que | Onde | Quem | Quando | Como | Quanto custa? | Grau de risco previsto | Estágio da ação proposta
Colocar neste campo o número da ação | Colocar neste campo as ações/atividades a serem executadas. Etapas para o objetivo geral | Explicar por que esta etapa é necessária | Local de execução da etapa | Definir o nome e cargo de quem foi responsável por esta etapa | Estipular datas de início e fim | Explicitar como será realizada a etapa, qual o passo-a-passo para se chegar ao objetivo desta etapa | Se aplicável, estimar em reais o custo aproximado para se atingir o objetivo | Descrever o possível risco da falha na execução desta etapa e o grau (raro, improvável, possível, quase certo). | Descrever o estágio em que se encontra a ação
1 | Monitoria- Fomento à integralização do Curso | Por meio desta ação, feita desde 2018, o Bacharelado em Ciências Econômicas (BCE) tem conseguido entender quais as disciplinas mais represam os alunos e, assim, tomam-se medidas específicas para se resolver tal contenção. | Curso | Coordenação BCE: Profa. Fernanda Cardoso e Prof. Fábio Terra | Ocorreu durante os três quadrimestres do ano de 2019 | Tal como planejado, foi realizados o seguinte passo-a-passo: 1) Aplicação de questionários em todas as turmas, em todos os quadrimestres; 2) Apuração e análise dos resultados; 3) Elaboração de relatório; 4) Apresentação do relatorio para a plenária; 5) Divulgação de parte dos resultados nas redes socias; 6) Realização de reuniões com os discentes para discutir a existência e a importancia dos encadeamentos ideais; 7) Abertura de turmas extras para organizar o fluxo discente pelo BCE. | R$ 4.800 (conseguimos uma bolsa de R$ 400 por 12 meses junto ao edital de monitoria da UFABC) | Não houve problemas com a ação. Na realidade, ela foi um exemplo de sucesso, tanto na coleta de informações quanto no uso delas para melhorar a integralização no curso. | Encerrada. Novas versões desta ação aconteceram em 2020 e 2021. Neste momento, o BCE, por meio da sua atual coordenação, está organizando as atividades iniciais relativas ao Projeto de Fomento à Integralização do BCE - 2022.
2 | Reforma do Projeto Político-Pedagógico de Curso do BCE (PPC) | Realizou-se ao longo de 2020 e 2021 a reforma do PPC do BCE. Nesta reforma, a experiência avaliativa das disciplinas do BCE foi analisada e subsidiou informativamente as mudanças realizadas no PPC. A reforma é etapa relevante na avaliação do curso, pois buscou minimizar problemas percebidos no encadeamento de disciplinas, sobretudo na área de maior retenção dentro do BCE, a de quantitativas, e reduzir o número de créditos obrigatórios. | Curso | Houve envolvimento de todos os docentes do curso e de diversos discentes. Coordenadora, Vice-coordenador, Coordenação, NDE e líderes de grupos de trabalho (GTs). | O PPC-BCE/2021 já foi aprovado em todas as instancias da UFABC. Entretanto, em 2022, ainda será necessário adequar a curricularização das atividades de extensão e cultura. | Tal como planejado, foi realizados o seguinte passo-a-passo: 1) Formação de grupos de trabalho (docentes e discentes) para analisar a estrutura curricular das diferentes áreas da Ciência Econômica; 2) Realização de diversas reuniões, em 2020, que objetivaram adequar o PPC-BCE (programa das disciplinas, número de obrigatórias, OLs e Livres, etc.) ; 4) Aprovação do novo PPC-BCE pelo NDE e pela plenária do curso; 5) Tramitação pelas instâncias superiores da Universidade do PPC-BCE/2021, ao longo do ano de 2021; 6) Realização, ao longo de 2021, de novas discussões e modificações (plenária e NDE do BCE), em virtude das sugestões dos conselheiros (ConCECS, CG e ConsEPE) e relatorias. Alguns resultados já alcançados: * Partindo do PPC 2020 do BC&H composto por 72 créditos de disciplinas obrigatórias (contando com PCH) e 20 créditos de extensão chega-se a um PPC BCE 2021 que totaliza 272 créditos ou 3.264 horas, implicando um acréscimo de 168 horas com relação ao PPC 2017. O acréscimo de horas foi fundamentalmente resultante do movimento inicial de curricularização da extensão. * diminuição de 48 horas (ou 4 créditos) de disciplinas; Disciplinas obrigatórias: no PPC 2017 eram 33 disciplinas; no PPC 2021 são 28; Disciplinas OL: no PPC 2017 eram 12 créditos; no PPC 2021 são 24; Disciplinas Livres: no PPC 2017 eram 11 créditos; no PPC 2021 são 14 créditos; *A matriz curricular do PPC 2021 possui 40 disciplinas presenciais (contando com Práticas em Ciências e Humanidades - PCH); Essas foram distribuídas igualmente entre os 8 quadrimestres específicos do BCE, implicando 5 disciplinas presenciais por quadrimestre, tal organização: possibilita o máximo de 20 horas por semana ou 10 aulas de 2 horas, adequando-se ao padrão “Tetris”; Contempla ao menos uma disciplina de opção limitada ou livre por quadrimestre, com exceção do nono. *Concentramos as disciplinas de opção livre nos quadrimestres de transição dos discentes da grade obrigatória do BC&H para a do BCE (5º e 6º quadrimestres). *As disciplinas de opção limitada foram concentradas, por sua vez, nos quadrimestres mais avançados, 7º, 8º, 11º e 12º. | Não houve custo. | Não houve risco. | O PPC-BCE/2021 já foi aprovado em todas as instancias da UFABC. Entretanto, em 2022, ainda será necessário adequar a curricularização das atividades de extensão e cultura.
3 | Reuniões com discentes para orientar a matrícula no fluxo curricular ideal ou o mais próximo possível dele. | Esta etapa foi necessária pois (1) orienta o discente a cursar as disciplinas tal qual pensado pelo curso a bem da melhor formação possível; (2) para acompanhar a evolução do discente pelo curso; (3) por aproximar o discente da coordenação, acolhendo-o afetivamente. | Curso | Coordenação: na ocasião Profa. Fernanda Cardoso e Prof. Fábio Terra | Feito a cada quadrimestre durante os anos de 2019 a 2021 | Nas semanas anteriores à matrícula, a coordenação, juntamente com as montioras e com os monitores do BCE, se reuniu com os discentes para ajudá-los a montar as suas grades e, assim, aproximá-las da ideal, a bem de: (1) ajudar os alunos a integralizar o curso; (2) acompanhar o desenvolvimento do curso pelo discente; (3) evitar saltos lógicos na formação do aluno; e (4) otimizar o tempo gasto para integralização. | Não houve custo. Feito pela coordenação e voluntariamente pelos discentes monitores do Projeto de Fomento à Integralização | Baixa adesão dos alunos (risco improvável). Tal risco não se efetivou ao longo do período | Encerrada. Ação foi muito bem-sucedida. Novas versões desta ação aconteceram em 2020 e 2021. Essa ação também ocorrerá em 2022.
4 | Conversas com discentes para informar sobre o planejamento de disciplinas a cada quadrimestre. | Esta ação foi necessária, pois: (1) orientou o discente a cursar as disciplinas tal qual pensado pelo curso a bem da melhor formação possível; (2) acompanhou a evolução da integralização dos alunos e das alunas pelo curso; (3) aproximou os discentes da coordenação do BCE, acolhendo-os afetivamente. | Curso | Coordenação: na ocasião Profa. Fernanda Cardoso e Prof. Fábio Terra | Feito a cada quadrimestre durante os anos de 2019 a 2021 | Ao longo do ano também foram feitas reuniões com os discentes antes do período de matrícula, para maiores esclarecimentos, auxílios na formação das matrículas dos alunos, informações novas sobre eventuais ofertas extras de disciplinas e, sobretudo, para aproximar o BCE do corpo discente a bem de se melhor acompanhar o fluxo dos alunos pelo curso. | Não houve custo. | Baixa adesão dos alunos (risco improvável). Tal risco não se efetivou ao longo do período | Encerrada. Ação foi muito bem-sucedida. Novas versões desta ação aconteceram em 2020 e 2021. Essa ação também ocorrerá em 2022.
5 | Conversa com docentes | As indicações trazidas (1) pelas avaliações de disciplinas, (2) pela rotina destas ao longo do tempo, e (3) pelos relatórios da monitoria, permitem que se visualize as maiores dificuldades encontradas pelos discentes e que se perceba se elas são conjunturais ou estruturais. Partilhando tais informações com todos os docentes e com diálogos com docentes que ministram ou ministraram disciplinas que apresentam apontamentos relevantes e pertinentes, consegue-se desenvolver ações de curto, médio e longo prazo para melhorar o fluxo dos alunos e as relações interpessoais. Possíveis desdobramentos são: ajustes da estratégias didático-pedagógica, maior atenção no relacionamento interpessoal professor-aluno, conversas com representação discente, alterações do PPC, entre outros. Esta etapa é necessária dada a relevância do(a) docente no processo de ensino-aprendizagem. | Curso | Profa. Fernanda Cardoso e Prof. Fábio Terra (coordenadores do BCE) e Docentes do BCE. | Foi feito ao longo dos anos de 2019 a 2021 | Para os apontamentos relevantes e pertinentes, ainda que conjunturalmente denotados, passa-se à escuta discente e docente e analisam-se soluções possíveis, sempre sendo a coordenação um espaço de escuta e de reflexões. | Não houve custo. | O risco 3 foi identificado. (1) dificuldade de coleta de informações, (2) dificuldade de diálogo discente e/ou docente; (3) eventuais problemas de formação de base discente que acabam impactando de maneira inconteste a estratégia didático-pedagógica docente. | Encerrada com a aprovação do PPC 2021. Provavelmente novas ações serão necessárias com a implementação do novo PPC