## FMEA
FMEA
Etapa / Função | Falha | Efeito | Sev. | Causa | Ocorr. | Controles | Detec. | Risco | Ação | Respons. Prazo

## Cronograma ano-base 2020
| Descrição inicial | O que | Por que | Como | Onde | Quem | Quando
1 | AVALIAÇÃO DE DISCIPLINAS DE GRADUAÇÃO PROGRAD | Disponibilização de Formulário padrão e Planilha 5W2H; e elaboração de calendário para análise das Avaliações de Disciplinas de Graduação | Orientar as Direções de Centro e Coordenações de Curso/NDE na entrega das análises das avaliações do ano referência | 1) Atualizar o formulário e planilha padrão para envio dos relatórios, com um rol adequado de tarefas, que permita ao curso de graduação relatar as análises, conclusões e ações a implementar para a melhoria do ensino de graduação de forma padronizada. 2) Elaborar um cronograma com prazos de envio dos relatórios e todas as etapas do processo. | Pró-reitoria de Graduação | Pró-reitoria de Graduação | junho de 2021
|  | Elaboração e apresentação de Relatório Final, sintetizando os resultados apresentados pelas Direções de Centros e Coordenações de Curso | Apresentar um quadro dos pontos levantados e facilitar o acompanhamento das ações futuramente | Elaboração do relatório por meio da análise e compilação dos relatórios das coordenações e Direções de Centro | Pró-reitoria de Graduação | Pró-reitoria de Graduação | I CG ordinária de 2022
2 | AVALIAÇÃO DE DISCIPLINAS DE GRADUAÇÃO CENTROS | Elaboração de Relatório sintetizando os resultados apresentados pelas Coordenações de Curso, acrescidos da análise de competência da Direção do Centro | Apresentar um quadro dos pontos levantados e facilitar o acompanhamento das ações futuramente | Pela análise e compilação dos relatórios das coordenações, acrescidos da análise de competência da Direção do Centro | CENTRO | DIREÇÃO DE CENTRO | até 26 de novembro 2021
3 | AVALIAÇÃO DE DISCIPLINAS DE GRADUAÇÃO CURSOS | Avaliar as respostas de docentes e discentes ao formulário apresentado pela Prograd para verificar o desempenho das disciplinas de graduação ofertadas no quadrimestre pelo Curso | As respostas trazem indicadores que devem ser analisados pela comunidade acadêmica, com ferramentas apropriadas, de modo a detectar pontos fortes e fracos do ensino e criar os mecanismos necessários à sua melhoria. | A partir dos dados enviados pela Prograd, realizar reuniões com o NDE de modo a analisar os resultados obtidos e atender às solicitações apresentadas no Formulário elaborado pela Prograd. Dar ciência dos dados e análises à Plenária do Curso | CURSO | COORDENAÇÃO/ NDE | até 29 de outubro 2021

## Modelo de preenchimento
Número da ação | O que | Por que | Onde | Quem | Quando | Como | Quanto custa? | Grau de risco previsto
1 | Colocar neste campo as ações/atividades a serem executadas. Etapas para o objetivo geral | Explicar porque esta etapa é necessária | Local de execução da etapa | Definir o nome e cargo de quem será responsável por esta etapa | Estipular datas de início e fim | Explicitar como será realizada a etapa, qual o passo-a-passo para se chegar ao objetivo desta etapa | Se aplicável, estimar em reais o custo aproximado para se atingir o objetivo | Descrever o possível risco da falha na execução desta etapa e o grau (raro, improvável, possível, quase certo).
EXEMPLO
1 | Apresentar proposta de projeto em edital de monitoria da ProGrad para acompanhamento das disciplinas do curso | O acompanhamento das disciplinas poderá auxiliar os discentes de graduação nas disciplinas de maior reprovação | ProGrad | Coordenador do curso - Prof. XXXXX | O edital de monitoria costuma ser lançado ao final do ano, no terceiro quadrimestre | Será feito um levantamento das disciplinas de maior reprovação para que o projeto de monitoria seja formatado com foco nestas disciplinas | Será solicitado pelo menos um monitor por disciplina, com duração de um ano de bolsa de graduação, no valor de R$ 400 por bolsista por mês | Há o risco provável de restrição orçamentária, que impediria a disponibilização do edital pela ProGrad, e também o risco do projeto não ser selecionado (risco baixo) ou o número de bolsas deferidas ser menos do que o número solicitado (risco: provável).

## Preenchimento do curso-centro
Número da ação | O que | Por que | Onde | Quem | Quando | Como | Quanto custa? | Grau de risco previsto
1 | Colocar neste campo as ações/atividades a serem executadas. Etapas para o objetivo geral | Explicar porque esta etapa é necessária | Local de execução da etapa | Definir o nome e cargo de quem será responsável por esta etapa | Estipular datas de início e fim | Explicitar como será realizada a etapa, qual o passo-a-passo para se chegar ao objetivo desta etapa | Se aplicável, estimar em reais o custo aproximado para se atingir o objetivo | Descrever o possível risco da falha na execução desta etapa e o grau (raro, improvável, possível, quase certo).
1 | Inclusão de atividades semipresenciais no novo projeto pedagógico do curso | Modernização do curso e aproveitamento da capacitação e experiência docente adquiridas em 2020 | ProGrad | NDE e Coordenação da EBM | Imediatamente - Dez/2022 | Será feito um levantamento das disciplinas com potencial para serem ofertadas em regime semipresencial, bem como o levantamento dos docentes capacitados para esse tipo de oferta. | Sem custo | Não implementação das atividades semipresenciais no novo projeto pedagógico, risco raro

## Acompanhamento - ano-base 2019
Número da ação | O que | Por que | Onde | Quem | Quando | Como | Quanto custa? | Grau de risco previsto | Estágio da ação proposta
Colocar neste campo o número da ação | Colocar neste campo as ações/atividades a serem executadas. Etapas para o objetivo geral | Explicar por que esta etapa é necessária | Local de execução da etapa | Definir o nome e cargo de quem será responsável por esta etapa | Estipular datas de início e fim | Explicitar como será realizada a etapa, qual o passo-a-passo para se chegar ao objetivo desta etapa | Se aplicável, estimar em reais o custo aproximado para se atingir o objetivo | Descrever o possível risco da falha na execução desta etapa e o grau (raro, improvável, possível, quase certo). | Descrever o estágio em que se encontra a ação
1 | Levantamento dos softwares de programação utilizados nos componentes curriculares do projeto pedagógico | Avaliação da coerência entre os componentes do projeto pedagógico | Ambiente virtual | Presidente do NDE - Profa. Carolina Benetti | Dez/21 | Será enviado um formulário aos docentes do curso | Sem custo | Raro | Realizada
2 | Reunião com os docentes das turmas com desempenho insatisfatório no relatório anual | Levantamento das dificuldades detectadas pelos docentes | Ambiente virtual | Coordenação do curso e NDE – Prof. Frederico Fernandes / Profa. Carolina Benetti | 2021-01-01 | Após definição da data, representantes do NDE, coordenação e docentes da disciplina irão avaliar possíveis alterações para aprimoramento da disciplina | Sem custo | Possível, talvez sejam necessários mais observações para a detecção do problema. | Realizada
3 | Informe sobre as resoluções relacionadas ao plano de ensino | Adequação e padronização das informações do plano de ensino | Plenária | Coordenador do curso - Prof. Frederico Fernandes | Não realizada | Adicionar informe na pauta da próxima plenária | sem custo | Raro | Será realizado no início do 1Q/2022
4 | Orientação aos discentes para incluírem respostas pragmáticas no formulário de avaliação das disciplinas | Muitos discentes responderam aos formulários de forma subjetiva, o que dificulta o aprimoramento do curso. Por exemplo, em vez de escrever apenas “Não gostei da disciplina” os alunos serão incentivados a descrever o fato ou ação que provocou a opinião (“A disciplina tem muitos tópicos para serem abordado em um único quadrimestre”). | Ambiente virtual | Coordenação do curso e NDE – Prof. Frederico Fernandes / Profa. Carolina Benetti | Não realizada | Será solicitado aos docentes que comentem com os alunos sobre a importância do feedback pragmático no formulário de avaliação no primeiro dia de aula. | sem custo | Raro | Será realizado no início do 1Q/2022