## FMEA (hidden)
FMEA
Etapa / Função | Falha | Efeito | Sev. | Causa | Ocorr. | Controles | Detec. | Risco | Ação | Respons. Prazo

## Cronograma_BNC_ano-base 2020
Número da ação | O que | Porque | Onde | Quem | Quando | Como | Quanto custa? | Grau de risco previsto
1 | Publicizar o relatório de avaliação de disciplinas do BNC para docentes e discentes, abrindo um espaço para discussão na primeira reunião ordinária da Plenária de 2022 | É importante que tanto docentes como discentes do curso conheçam e acompanhem os resultados das avaliações das disciplinas e do curso, e discutam em conjunto as propostas para melhorias. | Reuniões da Plenária do Curso | Profs. Raquel V. Fornari e Rodrigo Pavão (Coordenadora e vice-coordenador do curso) | Fevereiro a Dezembro de 2022 | O relatório será apresentado e discutido na primeira reunião ordinária da Plenária do BNC (a ser realizada em Fevereiro/2022), e se necessário será discutido novamente nas reuniões seguintes durante o ano. | Não se aplica | improvável
2 | Implementar o novo PPC do curso e acompanhar as disciplinas com alterações de ementa, T-P-I e bibliografia, bem como as atividades de estágio curricular e extensão em neurociência. | O novo PPC foi aprovado em 2021 e deve ser iniciado em 2022. | Coordenação do BNC | Profs. Raquel V. Fornari e Rodrigo Pavão (Coordenadora e vice-coordenador do curso) e Profa. Patricia Vanzella (Coordenadora de estágio e extensão) | Outubro de 2021 a Dezembro de 2022 | Serão ofertadas as novas disciplinas (obrigatórias e de opção limitada) e serão implantadas as mudanças de ementa e TPI propostas no novo PPC. Além disso, as mudanças nas normas de estágio curricular e de atividades extensionistas em neurociência serão implementadas, com o auxílio do Coordenador de estágio e extensão. | Não se aplica | improvável
3 | Divulgar o novo PPC para os discentes do BNC | É importante que os alunos do curso conheçam e tenham um espaço para tirar dúvidas relacionadas com o novo PPC. | Coordenação do BNC | Profs. Raquel V. Fornari e Rodrigo Pavão (Coordenadora e vice-coordenador do curso) | Julho de 2021 a Dezembro de 2022 | Em Julho de 2021 foi realizada uma live em conjunto com o Centro Acadêmico de Neurociência da UFABC para apresentar o novo PPC e tirar dúvidas dos alunos. A live foi gravada e está disponível no canal do youtube do CAN. Além disso, a coordenação se manterá à disposição dos alunos para realizar novos eventos sobre o novo PPC, se forem solicitados. | Não se aplica | improvável
4 | Manter um diálogo com os alunos através dos representantes discentes do BNC | Importante para detectar e tentar solucionar eventuais problemas dos alunos relacionados com o curso (em disciplinas, estágio ou atividades extensionistas). | Coordenação do BNC | Profs. Raquel V. Fornari e Rodrigo Pavão (Coordenadora e vice-coordenador do curso) | Setembro de 2021 a Dezembro de 2022 | Serão agendadas reuniões e conversas periódicas entre a coordenação e os representantes discentes. | Não se aplica | improvável

## Acompanhamento ano-base 2019
Número da ação | O que | Porque | Onde | Quem | Quando | Como | Quanto custa? | Grau de risco previsto | Estágio da ação proposta
1 | finalização e implementação do novo Projeto Pedagógico do BNC | atualização de ementas, recomendações e bibliografias das disciplinas, atualização dos estágios e implementação da curricularização de extensão | Plenária BNC; Conselho de centro; Comissão de Graduação; Consepe | Raquel Fornari (coordenadora BCN) e Rodrigo Pavão (vice-coordenador coordenadora BCN) | De agosto/2020 a maio/2021 | A segunda revisão do PPC do BNC foi aprovada na Plenária do Curso (agosto/2020), no Conselho do CMCC (dezembro/2020), na Comissão de Graduação (fevereiro/2021), no Consepe (abril/2021) e foi publicada na RESOLUÇÃO Nº 247/2021 - CONSEPE (maio/2021). | Não se aplica | Risco baixo | A revisão do PPC foi concluída com êxito e sua implementação está em andamento.