## FMEA
FMEA
Etapa / Função | Falha | Efeito | Sev. | Causa | Ocorr. | Controles | Detec. | Risco | Ação | Respons. Prazo

## Planilha BCE
Número da ação | O que | Porque | Onde | Quem | Quando | Como | Quanto custa? | Grau de risco previsto
| Colocar neste campo as ações/atividades a serem executadas. Etapas para o objetivo geral | Explicar porque esta etapa é necessária | Local de execução da etapa | Definir o nome e cargo de quem será responsável por esta etapa | Estipular datas de início e fim | Explicitar como será realizada a etapa, qual o passo-a-passo para se chegar ao objetivo desta etapa | Se aplicável, estimar em reais o custo aproximado para se atingir o objetivo | Descrever o possível risco da falha na execução desta etapa e o grau (raro, improvável, possível, quase certo).
1 | Monitoria- Fomento à integralização do Curso | Por meio desta ação, feita desde 2018, o Bacharelado em Ciências Econômicas (BCE) tem conseguido entender quais as disciplinas mais represam os alunos e, assim, tomam-se medidas específicas para se resolver tal contenção. | Curso | Coordenação (atualmente Profa. Fernanda Cardoso e Fábio Terra | Em vigor desde 2018, foi proposta em 2020 a renovação para vigorar em 2021. | 1) Aplicação de questionários em todas as turmas, em todos os quadrimestres; 2) Apuração dos resultados e análises deles; 3) Elaboração de uma relatório apresentado ao curso como um todo, discentes e docentes; 4) Realização de reuniões com os discentes para organizar o encadeamento ideal e abertura de turmas extras para organizar o fluxo discente pelo BCE. | R$ 4.800 (conseguimos uma bolsa de R$ 400 por 12 meses junto ao edital de monitoria da UFABC) | Até hoje não tivemos problemas com a ação. Na realidade, ela é um exemplo de sucesso, tanto na coleta de informações quanto no uso delas para melhorar a integralização no curso. Mesmo quando há número reduzido de bolsas, por exemplo tivemos apenas uma em 2020 mesmo pedindo três no edital a que concorremos, temos monitores voluntários.
2 | Reforma do Projeto Político-pedagógico de Curso do BCE (PPC) | Realizou-se ao longo de 2020 a reforma do PPC do BCE. Nesta reforma, a experiência avaliativa das disciplinas do BCE foi analisada e participou informativamente das mudanças realizadas no PPC. A reforma é etapa relevante na avaliação do curso pois buscou atacar problemas percebidos no encadeamento de disciplinas, sobretudo na área de maior retenção dentro do BCE: a de quantitativas, e no volume de créditos obrigatórios feito pelos alunos. | Curso | Há envolvimento de todos os docentes do curso | Atualmente em processo, com fim esperado para 2021. | 1) Formação de grupos de trabalho para analisar a estrutura curricular das diferentes áreas da ciência econômica; 2) Criação de grupo de trabalho discente para ajudar na composição de informações sobre o encadeamento melhor que se pode fazer no BCE; 3) Realização de reuniões (que totalizaram mais de uma dezena em 2020) para debater-se a matriz curricula r e a funcionalidade dela para a melhoria do curso; 4) Aprovação da proposta na plenária do BCE e envio dela às instâncias superiores da UFABC. | Não há custo. | Em termos de aplicação, não há risco, pois o PPC é o curso e, assim, ele precisa é seguido.
3 | Reuniões com discentes para orientar a matrícula no fluxo curricular ideal ou o mais próximo possível dele. | Esta etapa é necessária pois (1) orienta o discente a cursar as disciplinas tal qual pensado pelo curso a bem da melhor formação possível; (2) para acompanhar a evolução do discente pelo curso; (3) por aproximar o discente da coordenação, colhendo-o afetivamente. | Curso | Coordenação (atualmente Profa. Fernanda Cardoso e Fábio Terra | Feito a cada quadrimestre, em todos os anos. Logo, neste 2021, se inicia em fevereiro e se encerra em dezembro. | A cada perído anterior à fase de matrícula, a coordenação reúna e treina os monitores a se reunírem com os alunos do BCE para os ajudar a montar a grade ideal ou a mais próxima dela, a bem de (1) ajudar o aluno a integralizar o curso, (2) acompanhar o desenvolvimento do curso pelo discente, (3) evitar saltos lógicos na formação do aluno; e (4) otimizar o tempo gasto para integralização. | Não há custo. Feito pela coordenação e voluntariamente pelos discentes monitores do Projeto de Fomento à Integralização | Baixa adesão dos alunos, o que desde 2018, quando esta ação começou a ser feita, não foi o caso.
4 | Conversas com discentes para informar sobre o planejamento de disciplinas a cada quadrimestre | Esta ação é importante pois apresenta aos alunos em reunião ampla com eles - normalmente usando redes sociais em que se pode interagir - qual o planejamento annual de disciplinas. Dá-se, assim, previsibilidade aos componentes curriculares que os discentes poderão cursar e eventuais gargalos podem ser comunicados, percebidos e resolvidos. | Curso | Coordenação (atualmente Profa. Fernanda Cardoso e Fábio Terra e Centro Acadêmico de Ciências Econômicas | Feito a cada quadrimestre, em todos os anos. Logo, neste 2021, se inicia em fevereiro e se encerra em dezembro. | Feito anualmente, tão logo se aprova na plenária o planejamento. Ao longo do ano, contudo, são feitas reuniões com os discentes também antes do período de matrícula, para se trazerem maiores esclarecimentos, auxílios na formação das matrículas dos alunos, informações novas sobre eventuais ofertas extras de disciplinas e, sobretudo, para aproximar o BCE do corpo discente a bem de se melhor acompanhar o fluxo dos alunos pelo curso. | Não há custo. | Baixa adesão dos alunos, o que desde 2018, quando esta ação começou a ser feita, não foi o caso.
5 | Conversa com docentes | As indicações trazidas (1) pelas avaliações de disciplinas, (2) pela rotina destas avaliações no tempo, e (3) pelos relatórios da monitoria, permitem que se visualize as maiores dificuldades encontradas pelos discentes e que se perceba se elas são conjunturais ou estruturais. Partilhando tais informações com os docentes e conversando-se com aqueles normalmente responsáveis por disciplinas que apresentam retenção, consegue-se melhor o fluxo do aluno e, normalmente, isso depende de mudança na forma de apresentação do conteúdo (estratégia didático-pedagógica) ou na forma do relacionamento interpessoal professor-aluno. Essa etapa é necessária por mostrar ao docente a responsabilidade que ele possui em entender sua interlocução didática e por a aprimorar, ajudando, por óbvio, o BCE e sua função de formar economistas. | Curso | Coordenação (atualmente Profa. Fernanda Cardoso e Fábio Terra e Docentes do BCE. | Feito constantemente, ao longo do ano, mais do que apenas ao início do quadrimestre, mas inclusive ao longo destes, quando eventuais questões surgem. | Percebidos problemas rotineiros, ainda que conjunturalmente denotados, passa-se à escuta discente e docente e, desta feita, analisam-se soluções possíveis, sempre sendo a coordenação um mero espaço de escuta e de reflexões de razões e de soluções para o que está, eventualmente, ocorrendo e gerando ruídos no melhor andamento possível do curso. | Não há custo. | Os riscos podem ser de três naturezas: (1) dificuldade de coleta de informações, (2) dificuldade de diálogo discente e/ou docente; (3) eventuais problemas de formação de base discente que acabam impactando de maneira inconteste a estratégia didático-pedagógica docente.