## FMEA (hidden)
FMEA
Etapa / Função | Falha | Efeito | Sev. | Causa | Ocorr. | Controles | Detec. | Risco | Ação | Respons. Prazo

## Cronograma
| Descrição inicial | O que | Porque | Como | Onde | Quem | Quando | Status | Evidências de conclusão
1 | AVALIAÇÃO DE DISCIPLINAS DE GRADUAÇÃO PROGRAD | Elaboração de Formulário e Calendário para análise das Avaliações de Disciplinas de Graduação | Orientar as Direções de Centro e Coordenações de Curso/NDE na entrega das análises das avaliações do ano referência | 1) Rever o formulário padrão para envio dos relatórios, com um rol adequado de tarefas, que permita ao curso de graduação relatar as análises, conclusões e ações a implementar para a melhoria do ensino de graduação de forma padronizada. 2) Elaborar um cronograma com prazos de envio dos relatórios e todas as etapas do processo. | Pró-reitoria de Graduação | Pró-reitoria de Graduação | Março de 2020 | Realizado | Formulário criado
|  | Elaboração de Relatório Final, sintetizando os resultados apresentados pelas Diretorias dos Centros e Coordenações de Curso | Apresentar um quadro dos pontos levantados e facilitar o acompanhamento das ações futuramente | Elaboração do relatório por meio da análise e compilação dos relatórios das coordenações e Direções de Centro | Pró-reitoria de Graduação | Pró-reitoria de Graduação | Apresentação na CG de fevereiro de 2021
2 | AVALIAÇÃO DE DISCIPLINAS DE GRADUAÇÃO CENTROS | Elaboração de Relatório sintetizando os resultados apresentados pelas Coordenações de Curso, acrescidos da análise de competência da Direção do Centro | Apresentar um quadro dos pontos levantados e facilitar o acompanhamento das ações futuramente | Pela análise e compilação dos relatórios das coordenações, acrecrescidos da análise de competência da Direção do Centro | CENTRO | DIRETORIA | Até 07 de setembro de 2020
3 | AVALIAÇÃO DE DISCIPLINAS DE GRADUAÇÃO CURSO | Avaliar as respostas de docentes e discentes ao formulário apresentado pela Prograd para verificar o desempenho das disciplinas de graduação ofertadas no qudrimestre pelo Curso | As respostas trazem indicadores que devem ser analisados pela comunidade acadêmica, com ferramentas apropriadas, de modo a detectar pontos fortes e fracos do ensino e criar os mecanismos necessários à sua melhoria. | A partir dos dados enviados pela Prograd, realizar reuniões com o NDE de modo a analisar os resultados obtidos e atender às solicitações apresentadas no Formulário elaborado pela Prograd. Dar ciência dos dados e análises à Plenária do Curso | CURSO | COORDENAÇÃO NDE | Até 19 de outubro de 2020

## Modelo de preenchimento
Número da ação | O que | Porque | Onde | Quem | Quando | Como | Quanto custa? | Grau de risco previsto
1 | Colocar neste campo as ações/atividades a serem executadas. Etapas para o objetivo geral | Explicar porque esta etapa é necessária | Local de execução da etapa | Definir o nome e cargo de quem será responsável por esta etapa | Estipular datas de início e fim | Explicitar como será realizada a etapa, qual o passo-a-passo para se chegar ao objetivo desta etapa | Se aplicável, estimar em reais o custo aproximado para se atingir o objetivo | Descrever o possível risco da falha na execução desta etapa e o grau (raro, improvável, possível, quase certo).
EXEMPLO
1 | Apresentar proposta de projeto em edital de monitoria da ProGrad para acompanhamento das disciplinas do curso | O acompanhamento das disciplinas poderá auxiliar os discentes de graduação nas disciplinas de maior reprovação | ProGrad | Coordenador do curso - Prof. XXXXX | O edital de monitoria costuma ser lançado ao final do ano, no terceiro quadrimestre | Será feito um levantamento das disciplinas de maior reprovação para que o projeto de monitoria seja formatado com foco nestas disciplinas | Será solicitado pelo menos um monitor por disciplina, com duração de um ano de bolsa de graduação, no valor de R$ 400 por bolsista por mês | Há o risco provável de restrição orçamentária, que impediria a disponibilização do edital pela ProGrad, e também o risco do projeto não ser selecionado (risco baixo) ou o número de bolsas deferuidas ser menos do que o número solicitado (risco: provável).

## Preenchimento do curso
Número da ação | O que | Porque | Onde | Quem | Quando | Como | Quanto custa? | Grau de risco previsto
1 | Colocar neste campo as ações/atividades a serem executadas. Etapas para o objetivo geral | Explicar porque esta etapa é necessária | Local de execução da etapa | Definir o nome e cargo de quem será responsável por esta etapa | Estipular datas de início e fim | Explicitar como será realizada a etapa, qual o passo-a-passo para se chegar ao objetivo desta etapa | Se aplicável, estimar em reais o custo aproximado para se atingir o objetivo | Descrever o possível risco da falha na execução desta etapa e o grau (raro, improvável, possível, quase certo).
1 | Oferta de Oficinas de TCC do Bacharelado em Políticas Públicas | A análise dos dados de fluxo do Trabalho de Conclusão de Curso do Bacharelado em Políticas Públicas aponta para lacunas e descontinuidades existentes entre as duas disciplinas de TCC. | Coordenação do TCC do BPP. Já foram realizadas 4 edições da Oficina de TCC do BPP, duas presenciais em 2019 e duas em formato remoto em 2020. Em 2021 serão realizadas pelo menos mais duas oficinas, em formato definido de acordo com o Plano de Retomada das Atividades Presenciais da UFABC | Profª Dra. Roberta Peres e Profª Dra. Maria Luiza Levi, coordenadora e vice-coordenadora do Bacharelado em Políticas Públicas | As oficinas serão ofertadas no primeiro quadrimestre, entre fevereiro e maio de 2021 | A Oficina de TCC do BPP tem como principal objetivo discutir os principais desafios enfrentados na elaboração de um TCC, bem como técnicas de organização do trabalho e fundamentos para a escrita. São abordados temas como a construção do objeto de pesquisa, da problemática, fundamentos de projeto e da escrita. Além disso, discutem-se dificuldades e entraves ao desenvolvimento da pesquisa. | Não se aplica | A ação busca eliminar descontinuidades diagnosticadas a partir dos indicadores de fluxo do TCC do BPP. Neste sentido, uma falha na execução desta etapa pode implicar num risco raro de aumento no tempo de integralização do curso.
2 | Processo de discussão das disciplinas | A avaliação das disciplinas ofertadas pelo BPP em 2019 indica a necessidade de aprimoramento de recursos e estratégias pedagógicas em casos específicos. | Plenária do Bacharelado em Políticas Públicas | Profª Dra. Roberta Peres e Profª Dra. Maria Luiza Levi, coordenadora e vice-coordenadora do Bacharelado em Políticas Públicas | As atividades serão desenvolvidas ao longo do período letivo de 2021 | A partir dos resultados de avaliação das disciplinas do BPP em 2019, esta etapa visa incorporar as recomendações do NDE do curso a fim de aprimorar estratégias e instrumentos pedagógicos utilizados, buscando reverter quadros de situação problemática (média igual ou inferior a C, de acordo com o descrito no Relatório de Avaliação de Disciplinas do BPP). | Não se aplica | A falha de execução nesta etapa implica em lacunas no procesos de revisão do projeto pedagógico do BPP, a ser descrito no próximo item.
3 | Revisão do Projeto Pedagógico do Bacharelado em Políticas Públicas | A Resolução ConsEPE nº 230 estabelece normas, regras, fluxo e prazos para a revisão dos projetos pedagógicos de curso. O atual processo de revisão de projeto pedagógico é também necessário por conta da Resolução CNE/CES nº 7/2018, que trata das Diretrizes para a Extensão na Educação Superior Brasileira, com prazo de atendimento aos dispostos em 19 de dezembro de 2021 | Coordenação do Curso, Núcleo Docente Estruturante, Plenária do Bacharelado em Políticas Públicas e Centro Acadêmico de Políticas Públicas | Profª Dra. Roberta Peres e Profª Dra. Maria Luiza Levi, coordenadora e vice-coordenadora do Bacharelado em Políticas Públicas; Prof. Dr. Marcos Pó, coordenador do Núcleo Docente Estruturante do Bacharelado em Políticas Públicas | O processo de revisão do projeto pedagógico do BPP teve seu início em 2020 e irá se estender até outubro de 2021. | A partir das normas estipuladas pela Resolução ConsEPE nº 230, serão formados 4 grupos de trabalho com objetivos distintos, descritos nos itens abaixo. Cada um dos grupos de trabalho terá um docente responsável, que irá atuar junto à coordenação do curso e ao núcleo docente estruturante para a elaboração do relatório final de revisão. | Não se aplica | As resoluções ConsEPE nº 230 e CNE/CES nº 7/2018 impõem aos cursos diferentes exigências. A falha no processo de revisão do projeto pedagógico acarretará no risco do não cumprimento de regras como a adaptação às diretrizes para a Extensão na Educação Superior Brasileira.
3.1 | Formação do Grupo de Trabalho "Matriz/Consolidação" | Um dos fundamentos do projeto pedagógico de cursos de formação específica, estabelecido pela Resolução ConsEPE nº 230, é a oferta de componentes curriculares coerentes com o PPC de ingresso ao qual o curso está vinculado. Tendo em vista a recente aprovação do novo PPC do BCH, é necessário rever também os componentes ofertados pelo BPP, bem como o fluxo de matriz sugerida. Para consolidar essas discussões foi formado, então, o GT Matriz/Consolidação. | Coordenação do Curso e Núcleo Docente Estruturante do BPP. | Profª Dra. Roberta Peres e Profª Dra. Maria Luiza Levi, coordenadora e vice-coordenadora do Bacharelado em Políticas Públicas; Prof. Dr. Marcos Pó, coordenador do Núcleo Docente Estruturante do Bacharelado em Políticas Públicas | O processo de revisão do projeto pedagógico do BPP teve seu início em 2020 e irá se estender até outubro de 2021. | O GT Matriz/Consolidação tem a função de iniciar o processo de revisão do projeto pedagógico do BPP, a partir da atualização das afinidades docentes, com vistas a identificar disciplinas com baixa aderência. Esses primeiros dados irão subsidiar os trabalhos do GT Disciplinas/Ementas. Além disso, também encerrará o processo de revisão do ppc através da consolidação dos trabalhos dos demais GTs, incorporando informações referentes ao ENADE e às DCN do curso. | Não se aplica | O risco, ainda que baixo, de falha na execução desta etapa implica em atrasos da conclusão da revisão do projeto pedagógico do BPP.
3.2 | Formação do Grupo de Trabalho "Disciplinas/Ementas" | Este GT concentra as discussões sobre componentes curriculares ofertados pelo BPP: disciplinas obrigatórias, de opção limitada e livres. | Coordenação do Curso e Plenária do Bacharelado em Políticas Públicas | Profª. Dra. Roberta Peres e Profª Dra. Maria Luiza Levi, coordenadora e vice-coordenadora do BPP; Profª Dra. Regimeire Maciel, coordenadora do GT Disciplinas/Ementas | O processo de revisão do projeto pedagógico do BPP teve seu início em 2020 e irá se estender até outubro de 2021. | O GT Disciplinas/Ementas tem como objeto principal a revisão de objetivos, carga horária, recomendações, ementa e bibliografia básica e complementar, para cada uma das disciplinas do curso. Além disso, discute a classificação das disciplinas (obrigatórias, de opção limitada, livres), e também avalia a proposição de novas disciplinas, bem como a supressão de disciplinas que atualmente compõe o projeto pedagógico do curso | Não se aplica | O risco, ainda que baixo, de falha na execução desta etapa implica em atrasos da conclusão da revisão do projeto pedagógico do BPP.
3.3 | Formação do Grupo de Trabalho "Extensão" | O GT Extensão é responsável pelas discussões sobre o atendimento à CNE/CES nº 7/2018, que trata das Diretrizes para Extensão na Educação Superior Brasileira | Coordenação do Curso e Plenária do Bacharelado em Políticas Públicas | Profª. Dra. Roberta Peres e Profª Dra. Maria Luiza Levi, coordenadora e vice-coordenadora do BPP; Profª Dra. Carolina Stuchi, coordenadora do GT Extensão | O processo de revisão do projeto pedagógico do BPP teve seu início em 2020 e irá se estender até outubro de 2021. | A partir das diretrizes da Resolução CNE/CES nº 7/2018, o GT Extensão tem como objetivo propor componentes que possam fomentar o cumprimento de 10% do total de carga didática do curso em atividades de extensão. As discussões se darão no campo da adaptação do projeto pedagógico do curso às novas regras, bem como da proposição de componentes como disciplinas extensionistas, projetos de extensão e outras atividades a serem ofertadas pelo BPP. | Não se aplica | O risco, ainda que baixo, de falha na execução desta etapa implica em atrasos da conclusão da revisão do projeto pedagógico do BPP.
3.4 | Formação do Grupo de Trabalho "Alunos" | A participação discente é fundamental para a revisão dos projetos pedagógicos dos cursos. A formação desse GT visa ampliar a participação para além da representação discente na plenária do BPP. Assim, o Centro Acadêmico de Políticas Públicas, junto aos RDs, formam esse grupo de trabalho. | Coordenação do Curso, Representação Discente na plenária do BPP, Centro Acadêmico de Políticas Públicas (Capol) | Profª. Dra. Roberta Peres e Profª Dra. Maria Luiza Levi, coordenadora e vice-coordenadora do BPP; Tatiane Piccolo, discente - Capol; Gabriela Boechat, representante discente na plenária do BPP | O processo de revisão do projeto pedagógico do BPP teve seu início em 2020 e irá se estender até outubro de 2021. | O GT alunos tem como principal objetivo o levantamento das demandas discentes sobre o projeto pedagógico do Bacharelado em Políticas Públicas. Também é objetivo do grupo mapear, em outros bacharelados da UFABC, disciplinas de interesse dos alunos do BPP, que podem integrar o rol de disciplinas de opção limitada no curso. | Não se aplica | O risco, ainda que baixo, de falha na execução desta etapa implica em atrasos da conclusão da revisão do projeto pedagógico do BPP.