## FMEA (hidden)
FMEA
Etapa / Função | Falha | Efeito | Sev. | Causa | Ocorr. | Controles | Detec. | Risco | Ação | Respons. Prazo

## Cronograma
| Descrição inicial | O que | Porque | Como | Onde | Quem | Quando | Status | Evidências de conclusão
1 | AVALIAÇÃO DE DISCIPLINAS DE GRADUAÇÃO PROGRAD | Elaboração de Formulário e Calendário para análise das Avaliações de Disciplinas de Graduação | Orientar as Direções de Centro e Coordenações de Curso/NDE na entrega das análises das avaliações do ano referência | 1) Rever o formulário padrão para envio dos relatórios, com um rol adequado de tarefas, que permita ao curso de graduação relatar as análises, conclusões e ações a implementar para a melhoria do ensino de graduação de forma padronizada. 2) Elaborar um cronograma com prazos de envio dos relatórios e todas as etapas do processo. | Pró-reitoria de Graduação | Pró-reitoria de Graduação | Março de 2020 | Realizado | Formulário criado
|  | Elaboração de Relatório Final, sintetizando os resultados apresentados pelas Diretorias dos Centros e Coordenações de Curso | Apresentar um quadro dos pontos levantados e facilitar o acompanhamento das ações futuramente | Elaboração do relatório por meio da análise e compilação dos relatórios das coordenações e Direções de Centro | Pró-reitoria de Graduação | Pró-reitoria de Graduação | Apresentação na CG de fevereiro de 2021
2 | AVALIAÇÃO DE DISCIPLINAS DE GRADUAÇÃO CENTROS | Elaboração de Relatório sintetizando os resultados apresentados pelas Coordenações de Curso, acrescidos da análise de competência da Direção do Centro | Apresentar um quadro dos pontos levantados e facilitar o acompanhamento das ações futuramente | Pela análise e compilação dos relatórios das coordenações, acrecrescidos da análise de competência da Direção do Centro | CENTRO | DIRETORIA | Até 07 de setembro de 2020
3 | AVALIAÇÃO DE DISCIPLINAS DE GRADUAÇÃO CURSO | Avaliar as respostas de docentes e discentes ao formulário apresentado pela Prograd para verificar o desempenho das disciplinas de graduação ofertadas no qudrimestre pelo Curso | As respostas trazem indicadores que devem ser analisados pela comunidade acadêmica, com ferramentas apropriadas, de modo a detectar pontos fortes e fracos do ensino e criar os mecanismos necessários à sua melhoria. | A partir dos dados enviados pela Prograd, realizar reuniões com o NDE de modo a analisar os resultados obtidos e atender às solicitações apresentadas no Formulário elaborado pela Prograd. Dar ciência dos dados e análises à Plenária do Curso | CURSO | COORDENAÇÃO NDE | Até 19 de outubro de 2020

## Modelo de preenchimento
Número da ação | O que | Porque | Onde | Quem | Quando | Como | Quanto custa? | Grau de risco previsto
1 | Colocar neste campo as ações/atividades a serem executadas. Etapas para o objetivo geral | Explicar porque esta etapa é necessária | Local de execução da etapa | Definir o nome e cargo de quem será responsável por esta etapa | Estipular datas de início e fim | Explicitar como será realizada a etapa, qual o passo-a-passo para se chegar ao objetivo desta etapa | Se aplicável, estimar em reais o custo aproximado para se atingir o objetivo | Descrever o possível risco da falha na execução desta etapa e o grau (raro, improvável, possível, quase certo).
EXEMPLO
1 | Apresentar proposta de projeto em edital de monitoria da ProGrad para acompanhamento das disciplinas do curso | O acompanhamento das disciplinas poderá auxiliar os discentes de graduação nas disciplinas de maior reprovação | ProGrad | Coordenador do curso - Prof. XXXXX | O edital de monitoria costuma ser lançado ao final do ano, no terceiro quadrimestre | Será feito um levantamento das disciplinas de maior reprovação para que o projeto de monitoria seja formatado com foco nestas disciplinas | Será solicitado pelo menos um monitor por disciplina, com duração de um ano de bolsa de graduação, no valor de R$ 400 por bolsista por mês | Há o risco provável de restrição orçamentária, que impediria a disponibilização do edital pela ProGrad, e também o risco do projeto não ser selecionado (risco baixo) ou o número de bolsas deferuidas ser menos do que o número solicitado (risco: provável).

## Preenchimento do curso
Número da ação | O que | Porque | Onde | Quem | Quando | Como | Quanto custa? | Grau de risco previsto
1 | Colocar neste campo as ações/atividades a serem executadas. Etapas para o objetivo geral | Explicar porque esta etapa é necessária | Local de execução da etapa | Definir o nome e cargo de quem será responsável por esta etapa | Estipular datas de início e fim | Explicitar como será realizada a etapa, qual o passo-a-passo para se chegar ao objetivo desta etapa | Se aplicável, estimar em reais o custo aproximado para se atingir o objetivo | Descrever o possível risco da falha na execução desta etapa e o grau (raro, improvável, possível, quase certo).
1 | Divulgar os resultados por disciplinas individualmente aos docentes, juntamente com o resultado consolidado do estudo estatístico disponibilizado pela Direção do CECS. | Os docentes poderão comparar seu desempenho com a média geral em cada um dos pontos avaliados. | Internet | Ricardo da Silva Benedito (coordenador) e Reynaldo Palacios (Vice-Coordenador) | Início: 01/02/2021. Fim: 28/02/2021. | Serão enviados emails individualmente aos docentes, contendo os resultados por disciplina e geral através de gráficos. | Sem custo. | Há o risco de algum docente ainda estar em período de férias. Também há o risco de alguns docentes não gostarem de serem comparados com a média geral.
2 | Reunião entre o Coordenador e Vice Coordenador com os docentes que obtiveram desempenho inferior a 3 (insatisfatório) no quesito atuação docente em uma dada disciplina. | A coordenação e o docente, em conjunto, poderão elucidar os motivos de a avaliação não ter sido satisfatória e as ações que poderão melhorar a avaliação nas próximas edições da(s) disciplina(s) | Internet | Ricardo da Silva Benedito (coordenador) e Reynaldo Palacios (Vice-Coordenador) | Início: 01/02/2021. Fim: 28/02/2021. | Serão enviados emails convocando os docentes para uma reunião virtual, na qual serão apresentados os números do estudo estatístico e apontamentos dos alunos. A coordenação ouvirá o posicionamento do(s) docente(s) e apontará possíveis melhorias na sua postura didática, com base nos apontamentos de docentes e discentes das disciplinas com boa avaliação e nos instrumentos institucionais disponíveis, como monitorias, aquisição de livros e materiais, etc. | Possível custo de monitoria e aquisição de novos materiais, mediante disponibilidade orçamentária. | Há o risco de o(a) docente não identificar falhas na sua atuação e ser reticente a receber sujestões de melhorias por parte da coordenação. Há o risco de não haver disponibilidade orçamentária no caso da solicitação de monitores e de aquisição de novos materiais.
3 | Reunião entre o Coordenador e Vice Coordenador com os docentes de disciplinas avaliadas com conceito inferior a 3 (insatisfatório) no quesito infraestrutura. | A coordenação e o docente, em conjunto, poderão elucidar os motivos de a avaliação não ter sido satisfatória e as ações que poderão melhorar a avaliação nas próximas edições da(s) disciplina(s) | Internet | Ricardo da Silva Benedito (coordenador) e Reynaldo Palacios (Vice-Coordenador) | Início: 01/02/2021. Fim: 28/02/2021. | Serão enviados emails convocando os docentes para uma reunião virtual, na qual serão apresentados os números do estudo estatístico e apontamentos dos alunos. A coordenação ouvirá o posicionamento do(s) docente(s) e apontará possíveis melhorias na infraestrutura disponibilizada para a disciplina, com base nos apontamentos de docentes e discentes das disciplinas com boa avaliação e nos instrumentos institucionais disponíveis, como monitorias, aquisição de livros e materiais, etc. | Possível custo de monitoria e aquisição de novos materiais, mediante disponibilidade orçamentária. | Há o risco de o(a) docente não identificar falhas na sua atuação e ser reticente a receber sujestões de melhorias por parte da coordenação. Há o risco de não haver disponibilidade orçamentária no caso da solicitação de monitores e de aquisição de novos materiais.