## FMEA (hidden)
FMEA
Etapa / Função | Falha | Efeito | Sev. | Causa | Ocorr. | Controles | Detec. | Risco | Ação | Respons. Prazo

## Cronograma
| Descrição inicial | O que | Porque | Como | Onde | Quem | Quando | Status | Evidências de conclusão
1 | AVALIAÇÃO DE DISCIPLINAS DE GRADUAÇÃO PROGRAD | Elaboração de Formulário e Calendário para análise das Avaliações de Disciplinas de Graduação | Orientar as Direções de Centro e Coordenações de Curso/NDE na entrega das análises das avaliações do ano referência | 1) Rever o formulário padrão para envio dos relatórios, com um rol adequado de tarefas, que permita ao curso de graduação relatar as análises, conclusões e ações a implementar para a melhoria do ensino de graduação de forma padronizada. 2) Elaborar um cronograma com prazos de envio dos relatórios e todas as etapas do processo. | Pró-reitoria de Graduação | Pró-reitoria de Graduação | Março de 2020 | Realizado | Formulário criado
|  | Elaboração de Relatório Final, sintetizando os resultados apresentados pelas Diretorias dos Centros e Coordenações de Curso | Apresentar um quadro dos pontos levantados e facilitar o acompanhamento das ações futuramente | Elaboração do relatório por meio da análise e compilação dos relatórios das coordenações e Direções de Centro | Pró-reitoria de Graduação | Pró-reitoria de Graduação | Apresentação na CG de fevereiro de 2021
2 | AVALIAÇÃO DE DISCIPLINAS DE GRADUAÇÃO CENTROS | Elaboração de Relatório sintetizando os resultados apresentados pelas Coordenações de Curso, acrescidos da análise de competência da Direção do Centro | Apresentar um quadro dos pontos levantados e facilitar o acompanhamento das ações futuramente | Pela análise e compilação dos relatórios das coordenações, acrecrescidos da análise de competência da Direção do Centro | CENTRO | DIRETORIA | Até 07 de setembro de 2020
3 | AVALIAÇÃO DE DISCIPLINAS DE GRADUAÇÃO CURSO | Avaliar as respostas de docentes e discentes ao formulário apresentado pela Prograd para verificar o desempenho das disciplinas de graduação ofertadas no qudrimestre pelo Curso | As respostas trazem indicadores que devem ser analisados pela comunidade acadêmica, com ferramentas apropriadas, de modo a detectar pontos fortes e fracos do ensino e criar os mecanismos necessários à sua melhoria. | A partir dos dados enviados pela Prograd, realizar reuniões com o NDE de modo a analisar os resultados obtidos e atender às solicitações apresentadas no Formulário elaborado pela Prograd. Dar ciência dos dados e análises à Plenária do Curso | CURSO | COORDENAÇÃO NDE | Até 19 de outubro de 2020

## Modelo de preenchimento
Número da ação | O que | Porque | Onde | Quem | Quando | Como | Quanto custa? | Grau de risco previsto
1 | Colocar neste campo as ações/atividades a serem executadas. Etapas para o objetivo geral | Explicar porque esta etapa é necessária | Local de execução da etapa | Definir o nome e cargo de quem será responsável por esta etapa | Estipular datas de início e fim | Explicitar como será realizada a etapa, qual o passo-a-passo para se chegar ao objetivo desta etapa | Se aplicável, estimar em reais o custo aproximado para se atingir o objetivo | Descrever o possível risco da falha na execução desta etapa e o grau (raro, improvável, possível, quase certo).
EXEMPLO
1 | Apresentar proposta de projeto em edital de monitoria da ProGrad para acompanhamento das disciplinas do curso | O acompanhamento das disciplinas poderá auxiliar os discentes de graduação nas disciplinas de maior reprovação | ProGrad | Coordenador do curso - Prof. XXXXX | O edital de monitoria costuma ser lançado ao final do ano, no terceiro quadrimestre | Será feito um levantamento das disciplinas de maior reprovação para que o projeto de monitoria seja formatado com foco nestas disciplinas | Será solicitado pelo menos um monitor por disciplina, com duração de um ano de bolsa de graduação, no valor de R$ 400 por bolsista por mês | Há o risco provável de restrição orçamentária, que impediria a disponibilização do edital pela ProGrad, e também o risco do projeto não ser selecionado (risco baixo) ou o número de bolsas deferuidas ser menos do que o número solicitado (risco: provável).

## Preenchimento do curso
Número da ação | O que | Porque | Onde | Quem | Quando | Como | Quanto custa? | Grau de risco previsto
1 | Colocar neste campo as ações/atividades a serem executadas. Etapas para o objetivo geral | Explicar porque esta etapa é necessária | Local de execução da etapa | Definir o nome e cargo de quem será responsável por esta etapa | Estipular datas de início e fim | Explicitar como será realizada a etapa, qual o passo-a-passo para se chegar ao objetivo desta etapa | Se aplicável, estimar em reais o custo aproximado para se atingir o objetivo | Descrever o possível risco da falha na execução desta etapa e o grau (raro, improvável, possível, quase certo).
1 | Apresentar proposta de projeto em edital de monitoria da ProGrad para as disciplinas da área de Telecomunicações (se houver). | Os alunos tem muita dificuldade por conta das dificuldades das recomendações principalmente relacionados a Transformada de Fourier, posto isso temos trabalhado na produção de vídeos e apostilas para nos ajudar no ensino dessa área. | ProGrad | Coordenador do curso: Marco Aurelio Cazarotto Gomes | Início Q1.2021 Fim Q3.2021 | Elaboramos vários vídeos no projeto de 2019. Por conta da pandemia não pudemos trabalhar com esse projeto em 2020. A ideia é retomar a produção desses vídeos abordando ainda mais temas. Sobrando tempo aos monitores eles trabalham na produção de apostilas para os conteúdos mais importantes e para as disciplinas chaves da área. | Custo das bolsas de monitoria | Improvável
2 | Apresentar uma proposta para a restruturação da área de Eletrônica no PPC da Eng. Info. | Os alunos tem muita dificuldade na área por conta da carga didática e carga horária, principalmente com as aulas de 3 horas. | NDE Eng. Info | NDE/Coordenação | Início Q1.2021 Fim Q3.2021 | O NDE estudou ao longo de 2019 propostas para mudanças nas cargas didáticas das disciplinas da área de Eletrônica no curso. As discussões estavam bem adiantadas e já estávamos em contato com outros cursos que também lecionam na área para chegarmos em uma proposta comum. Com a pandemia os trabalhos ficaram parados. Vamos retomar em 2021 para chegarmos numa proposta consensual com outras engenharias. | Sem custos | Improvável
3 | Iniciar os estudos para formalizar uma proposta para a restruturação da área de Telecomunicações no PPC da Eng. Info. | Revisão sobre a carga didática e da distribuição das disciplinas da área. | NDE Eng. Info | NDE/Coordenação | Início Q1.2021 Fim Q3.2021 | Inicialmente vamos dividir as disciplinas entre os professores das sub-áreas de Telecomunicações para análise da ementa e carga didática. Após essa etapa vamos analisar quais disciplinas vão continuar como obrigatórias, quais passaram a ser Opção Limitada e quais serão reestruturadas. Após esse fase de estudo vamos formalizar nossa proposta para o PPC Eng. Info. | Sem custos | Improvável
4 | Inserção de 10% de atividades de extensão no PPC da Eng. Info | Obrigatoriedade | NDE Eng. Info | NDE/Coordenação | Início Q1.2021 Fim Q3.2021 | Estamos estudando como fazer a inserção dos 10% de extensão no curso, mas ainda estamos aguardando uma discussão mais aprofundada no Centro porque acreditamos que será necessário um consenso entre as engenharias. | Sem custos | Improvável
5 | Elaboração de seminários sobre ensino de Engenharia para os professores do curso. | O mundo tem passado por várias mudanças e a maioria das nossas aulas ainda estão presas em um modelo usado a muito anos. A ideia é estudar e propor soluções para ensino de engenharia que possam ser aplicados no curso de Eng. Info. | NDE Eng. Info | Coordenador do curso: Marco Aurelio Cazarotto Gomes | Início Q1.2021 Fim Q3.2021 | O coordenador do curso tem estudado sobre o ensino de engenharia. A ideia é expor aos professores do curso o que outras universidades tem feito na tentativa de melhorar o ensino de engenharia. | Sem custos | Improvável