## FMEA (hidden)
FMEA
Etapa / Função | Falha | Efeito | Sev. | Causa | Ocorr. | Controles | Detec. | Risco | Ação | Respons. Prazo

## Cronograma
| Descrição inicial | O que | Porque | Como | Onde | Quem | Quando | Status | Evidências de conclusão
1 | AVALIAÇÃO DE DISCIPLINAS DE GRADUAÇÃO PROGRAD | Elaboração de Formulário e Calendário para análise das Avaliações de Disciplinas de Graduação | Orientar as Direções de Centro e Coordenações de Curso/NDE na entrega das análises das avaliações do ano referência | 1) Rever o formulário padrão para envio dos relatórios, com um rol adequado de tarefas, que permita ao curso de graduação relatar as análises, conclusões e ações a implementar para a melhoria do ensino de graduação de forma padronizada. 2) Elaborar um cronograma com prazos de envio dos relatórios e todas as etapas do processo. | Pró-reitoria de Graduação | Pró-reitoria de Graduação | Março de 2020 | Realizado | Formulário criado
|  | Elaboração de Relatório Final, sintetizando os resultados apresentados pelas Diretorias dos Centros e Coordenações de Curso | Apresentar um quadro dos pontos levantados e facilitar o acompanhamento das ações futuramente | Elaboração do relatório por meio da análise e compilação dos relatórios das coordenações e Direções de Centro | Pró-reitoria de Graduação | Pró-reitoria de Graduação | Apresentação na CG de fevereiro de 2021
2 | AVALIAÇÃO DE DISCIPLINAS DE GRADUAÇÃO CENTROS | Elaboração de Relatório sintetizando os resultados apresentados pelas Coordenações de Curso, acrescidos da análise de competência da Direção do Centro | Apresentar um quadro dos pontos levantados e facilitar o acompanhamento das ações futuramente | Pela análise e compilação dos relatórios das coordenações, acrecrescidos da análise de competência da Direção do Centro | CENTRO | DIRETORIA | Até 07 de setembro de 2020
3 | AVALIAÇÃO DE DISCIPLINAS DE GRADUAÇÃO CURSO | Avaliar as respostas de docentes e discentes ao formulário apresentado pela Prograd para verificar o desempenho das disciplinas de graduação ofertadas no qudrimestre pelo Curso | As respostas trazem indicadores que devem ser analisados pela comunidade acadêmica, com ferramentas apropriadas, de modo a detectar pontos fortes e fracos do ensino e criar os mecanismos necessários à sua melhoria. | A partir dos dados enviados pela Prograd, realizar reuniões com o NDE de modo a analisar os resultados obtidos e atender às solicitações apresentadas no Formulário elaborado pela Prograd. Dar ciência dos dados e análises à Plenária do Curso | CURSO | COORDENAÇÃO NDE | Até 19 de outubro de 2020

## Modelo de preenchimento
Número da ação | O que | Porque | Onde | Quem | Quando | Como | Quanto custa? | Grau de risco previsto
1 | Colocar neste campo as ações/atividades a serem executadas. Etapas para o objetivo geral | Explicar porque esta etapa é necessária | Local de execução da etapa | Definir o nome e cargo de quem será responsável por esta etapa | Estipular datas de início e fim | Explicitar como será realizada a etapa, qual o passo-a-passo para se chegar ao objetivo desta etapa | Se aplicável, estimar em reais o custo aproximado para se atingir o objetivo | Descrever o possível risco da falha na execução desta etapa e o grau (raro, improvável, possível, quase certo).
EXEMPLO
1 | Apresentar proposta de projeto em edital de monitoria da ProGrad para acompanhamento das disciplinas do curso | O acompanhamento das disciplinas poderá auxiliar os discentes de graduação nas disciplinas de maior reprovação | ProGrad | Coordenador do curso - Prof. XXXXX | O edital de monitoria costuma ser lançado ao final do ano, no terceiro quadrimestre | Será feito um levantamento das disciplinas de maior reprovação para que o projeto de monitoria seja formatado com foco nestas disciplinas | Será solicitado pelo menos um monitor por disciplina, com duração de um ano de bolsa de graduação, no valor de R$ 400 por bolsista por mês | Há o risco provável de restrição orçamentária, que impediria a disponibilização do edital pela ProGrad, e também o risco do projeto não ser selecionado (risco baixo) ou o número de bolsas deferuidas ser menos do que o número solicitado (risco: provável).

## Preenchimento do curso
Número da ação | O que | Porque | Onde | Quem | Quando | Como | Quanto custa? | Grau de risco previsto
1 | Colocar neste campo as ações/atividades a serem executadas. Etapas para o objetivo geral | Explicar porque esta etapa é necessária | Local de execução da etapa | Definir o nome e cargo de quem será responsável por esta etapa | Estipular datas de início e fim | Explicitar como será realizada a etapa, qual o passo-a-passo para se chegar ao objetivo desta etapa | Se aplicável, estimar em reais o custo aproximado para se atingir o objetivo | Descrever o possível risco da falha na execução desta etapa e o grau (raro, improvável, possível, quase certo).
1 | Revisão do projeto pedagógico de curso: adequação a novo curso de ingresso. | Ingresso dos estudantes para as licenciaturas migrou do Bacharelado em Ciência e Tecnologia para a Licenciatura em Ciências Naturais e Exatas. Plano Nacional de Educação demanda inserção de 10% da carga horária prevista no curso como atividades de extensão. | Santo André | Presidência do NDE: Allan | Início: fev/2020 Fim: ago/2021 | Determinação da matriz curricular; Determinação dos estágios supervisionados; Adequação do PPC às novas diretrizes curriculares; Curricularização da extensão; Análise das instâncias deliberativas (NDE, Coordenação, Conselho CCNH, Comissão de Graduação). | Não se aplica | Raro.
2 | Revisão do projeto pedagógico de curso: revisão de ementas de disciplinas. | Adequação das disciplinas às necessidades do curso. | Santo André | Presidência do NDE: Allan | Início: fev/2020 Fim: ago/2021 | Análise das ementas, objetivos, carga horária, referências bibliográficas das disciplinas obrigatórias do curso; Análise das instâncias deliberativas (NDE, Coordenação, Conselho CCNH, Comissão de Graduação). | Não se aplica | Raro.
3 | Revisão do projeto pedagógico de curso: revisão da lista de disciplinas de opção-limitada. | Ampliação da oferta de disciplinas com caráter pedagógico de conteúdo. | Santo André | Presidência do NDE: Allan | Início: fev/2020 Fim: ago/2021 | Proposição de disciplinas de opção-limitada; Análise do catálogo de disciplinas para evitar sopreposição; Análise das instâncias deliberativas (NDE, Coordenação, Conselho CCNH, Comissão de Graduação). | Não se aplica | Raro.
4 | Negociação por um espaço de ensino de práticas de ensino de ciências/ensino de química. | Inexistência de laboratório de práticas de ensino no CCNH e disponível ao curso. Apontamento desta necessidade pelos alunos nos formulários de avaliação. | Santo André | Coordenação do curso: Allan | Início: fev/2021 Fim: out/2021 | Mapeamento dos espaços disponíveis; Identificação dos recursos necessários; Elaboração de Orçamento; Acompanhamento de edital; Solicitação às instâncias necessárias (prefeitura, CCNH, NTI). | 50000 | Quase certo: demanda já solicitada por coordenações passadas. Há escassez de recursos e de espaços disponíveis.
5 | Compra de materiais específicos para as disciplinas de práticas de ensino (como modelos moleculares, equipamentos de hardware e softwares educativos, livros didáticos). | Inexistência de laboratório de práticas de ensino no CCNH e disponível ao curso. Apontamento desta necessidade pelos alunos nos formulários de avaliação. | Santo André | Coordenação do curso: Allan | Início: fev/2021 Fim: out/2021 | Levantamento dos materiais necessários; Elaboração de orçamento; Mapeamento de doações; Acompanhamento de edital de compra; Catalogação do material; Solicitação às instâncias necessárias (CLD/PROGRAD); Contratação de técnico em assuntos educacionais para a gestão do laboratório. | 50000 | Quase certo: depende da obteção de espaço dedicado às práticas de ensino. Há escassez de recursos e de espaços disponíveis.
6 | Articulação com a PROGRAD para oferta de cursos de formação continuada para docentes. | Apontamento de baixo rendimento nos aspectos didáticos e de avaliação de docentes em disciplinas de opção-limitada. | Santo André | Coordenação do curso: Allan | Início: out/2020 Fim: mar/2021 | Solicitação à PROGRAD/NETEL para nuclear cursos ofertados de formação continuada e disponibilizá-los a docentes com indicação de baixo rendimento didático nas avaliações institucionais. | Não se aplica | Raro.
7 | Metodologia unificada de análise, com critérios bem estabelecidos entre os cursos de graduação. | O compartilhamento de disciplinas e a ausência de necessidade de matrícula em curso fazem com que a análise dos dados seja enviesada e dificultam ações concretas da coordenação - já que discentes e disciplinas são vinculados necessariamente à graduação, é neste órgão que a análise e a execução de metas devem ser nucleadas. | Santo André | Coordenação do curso: Allan | Início: out/2020 Fim: mar/2021 | Sugestão à PROGRAD/CPA para nuclear o processo de avaliação de disciplinas, especialmente aquelas compartilhadas, gerando dados e relatórios que deverão ser utilizados pela coordenação para discussões. | Não se aplica | Raro.
8 | Sugerimos a análise dos resultados dos estudantes com o desempenho acadêmico na UFABC. | Não possuímos dados suficientes para elaborar análises de correlação entre o rendimento estudantil e a avaliação das disciplinas. | Santo André | Coordenação do curso: Allan | Início: out/2020 Fim: mar/2021 | Sugestão à PROGRAD/CPA para nuclear o processo de avaliação de disciplinas, especialmente aquelas compartilhadas, gerando dados e relatórios que deverão ser utilizados pela coordenação para discussões. | Não se aplica | Raro.
9 | Inserção dos estágios supervisionados nas avaliações institucionais. | As matrículas em separado dos estágios supervisionados não permite aos alunos que os cursam possam avaliar as práticas, ficando a avaliação do estágio como um objetivo do docente se assim desejar. | Santo André | Coordenação do curso: Allan | Início: out/2020 Fim: mar/2021 | Solicitação à PROGRAD/NETEL para inserção dos estágios nos sistemas de avaliação institucional. | Não se aplica | Raro.