## FMEA (hidden)
FMEA
Etapa / Função | Falha | Efeito | Sev. | Causa | Ocorr. | Controles | Detec. | Risco | Ação | Respons. Prazo

## Preenchimento do curso
Número da ação | O que | Porque | Onde | Quem | Quando | Como | Quanto custa? | Grau de risco previsto
1 | Colocar neste campo as ações/atividades a serem executadas. Etapas para o objetivo geral | Explicar porque esta etapa é necessária | Local de execução da etapa | Definir o nome e cargo de quem será responsável por esta etapa | Estipular datas de início e fim | Explicitar como será realizada a etapa, qual o passo-a-passo para se chegar ao objetivo desta etapa | Se aplicável, estimar em reais o custo aproximado para se atingir o objetivo | Descrever o possível risco da falha na execução desta etapa e o grau (raro, improvável, possível, quase certo).
1 | Apresentar propostas de projetos em edital de monitoria da ProGrad para acompanhamento das disciplinas do curso. | O acompanhamento das disciplinas tem auxiliado os discentes de graduação em disciplinas com índice elevado de reprovação e em disciplinas de alta demanda que constam como recomendação para outras disciplinas do curso. | ProGrad. | Coordenador do curso (Harlen Costa Batagelo), vice-coordenadora do curso (Denise Hideko Goya) e coordenadores de disciplinas. | O edital de monitoria está previsto para dezembro. A ação se dará durante todo o período letivo de 2021. | Será feito um levantamento das disciplinas de maior reprovação e disciplinas que são consideradas estratégicas (disciplinas de alta demanda e que são recomendação para outras disciplinas) para o curso, para que o projeto de monitoria seja formatado com foco nestas disciplinas. Além disso, os resultados dos projetos de monitoria de 2020 serão avaliados para melhor adequar os projetos para 2021. | Será solicitado pelo menos um monitor por disciplina, com duração de um ano de bolsa de graduação, no valor de R$ 400 por bolsista por mês. | Há o risco provável de restrição orçamentária, que impediria a disponibilização do edital pela ProGrad, e também o risco do projeto não ser selecionado (risco baixo) ou o número de bolsas deferidas ser menos do que o número solicitado (risco: provável).