## FMEA (hidden)
FMEA
Etapa / Função | Falha | Efeito | Sev. | Causa | Ocorr. | Controles | Detec. | Risco | Ação | Respons. Prazo

## Preenchimento do curso
Número da ação | O que | Porque | Onde | Quem | Quando | Como | Quanto custa? | Grau de risco previsto
1 | Colocar neste campo as ações/atividades a serem executadas. Etapas para o objetivo geral | Explicar porque esta etapa é necessária | Local de execução da etapa | Definir o nome e cargo de quem será responsável por esta etapa | Estipular datas de início e fim | Explicitar como será realizada a etapa, qual o passo-a-passo para se chegar ao objetivo desta etapa | Se aplicável, estimar em reais o custo aproximado para se atingir o objetivo | Descrever o possível risco da falha na execução desta etapa e o grau (raro, improvável, possível, quase certo).
1 | Apresentar e debater os resultados e métodos de avaliação junto à coordenação colegiada, ao NDE e à plenária | Ampliar o debate e a conscientização sobre as avaliações e sobre as percepções dos discentes | Coordenação BC&H | Marcos Pó/ Paula Braga | março/20 - dez/21 | Organização das informações (relatórios), agendamento com as instâncias | não aplicável | improvável
2 | Realizar oficinas sobre as disciplinas do BCH, priorizando aquelas com sinalizações mais críticas nas avaliações | Ampliar o dignóstico sobre problemas das disicplinas e propriciar trocas de experiências entre os docentes e discentes | Coordenação BC&H | Marcos Pó/ Paula Braga/ NDE/ coordenação disciplinas | abril/21 - dez/21 | Convocação dos envolvidos; compartilhamento das informações; agendamento das conversas; confeção de relatório final | não aplicável | improvável
2.1 | Ciência, Tecnologia e Sociedade |  | Prograd |  | jun/21 - set/21 |  | não aplicável | Possível atraso, compartilhada com outros cursos de ingresso
2.2 | Bases Computacionais da Ciência |  | Prograd |  | jul/21 - nov/21 |  | não aplicável | Possível atraso, compartilhada com outros cursos de ingresso
2.3 | Bases Matemáticas |  | Prograd |  | ago/21 - dez/21 |  | não aplicável | Possível atraso, compartilhada com outros cursos de ingresso
2.4 | Introdução à Economia |  | Coordenação BC&H |  | maio/21 - jun/21 |  | não aplicável | improvável