## FMEA (hidden)
FMEA
Etapa / Função | Falha | Efeito | Sev. | Causa | Ocorr. | Controles | Detec. | Risco | Ação | Respons. Prazo

## Cronograma
| Descrição inicial | O que | Porque | Como | Onde | Quem | Quando | Status | Evidências de conclusão
1 | AVALIAÇÃO DE DISCIPLINAS DE GRADUAÇÃO PROGRAD | Elaboração de Formulário e Calendário para análise das Avaliações de Disciplinas de Graduação | Orientar as Direções de Centro e Coordenações de Curso/NDE na entrega das análises das avaliações do ano referência | 1) Rever o formulário padrão para envio dos relatórios, com um rol adequado de tarefas, que permita ao curso de graduação relatar as análises, conclusões e ações a implementar para a melhoria do ensino de graduação de forma padronizada. 2) Elaborar um cronograma com prazos de envio dos relatórios e todas as etapas do processo. | Pró-reitoria de Graduação | Pró-reitoria de Graduação | Março de 2020 | Realizado | Formulário criado
|  | Elaboração de Relatório Final, sintetizando os resultados apresentados pelas Diretorias dos Centros e Coordenações de Curso | Apresentar um quadro dos pontos levantados e facilitar o acompanhamento das ações futuramente | Elaboração do relatório por meio da análise e compilação dos relatórios das coordenações e Direções de Centro | Pró-reitoria de Graduação | Pró-reitoria de Graduação | Apresentação na CG de fevereiro de 2021
2 | AVALIAÇÃO DE DISCIPLINAS DE GRADUAÇÃO CENTROS | Elaboração de Relatório sintetizando os resultados apresentados pelas Coordenações de Curso, acrescidos da análise de competência da Direção do Centro | Apresentar um quadro dos pontos levantados e facilitar o acompanhamento das ações futuramente | Pela análise e compilação dos relatórios das coordenações, acrecrescidos da análise de competência da Direção do Centro | CENTRO | DIRETORIA | Até 07 de setembro de 2020
3 | AVALIAÇÃO DE DISCIPLINAS DE GRADUAÇÃO CURSO | Avaliar as respostas de docentes e discentes ao formulário apresentado pela Prograd para verificar o desempenho das disciplinas de graduação ofertadas no qudrimestre pelo Curso | As respostas trazem indicadores que devem ser analisados pela comunidade acadêmica, com ferramentas apropriadas, de modo a detectar pontos fortes e fracos do ensino e criar os mecanismos necessários à sua melhoria. | A partir dos dados enviados pela Prograd, realizar reuniões com o NDE de modo a analisar os resultados obtidos e atender às solicitações apresentadas no Formulário elaborado pela Prograd. Dar ciência dos dados e análises à Plenária do Curso | CURSO | COORDENAÇÃO NDE | Até 19 de outubro de 2020

## Modelo de preenchimento
Número da ação | O que | Porque | Onde | Quem | Quando | Como | Quanto custa? | Grau de risco previsto
1 | Colocar neste campo as ações/atividades a serem executadas. Etapas para o objetivo geral | Explicar porque esta etapa é necessária | Local de execução da etapa | Definir o nome e cargo de quem será responsável por esta etapa | Estipular datas de início e fim | Explicitar como será realizada a etapa, qual o passo-a-passo para se chegar ao objetivo desta etapa | Se aplicável, estimar em reais o custo aproximado para se atingir o objetivo | Descrever o possível risco da falha na execução desta etapa e o grau (raro, improvável, possível, quase certo).
EXEMPLO
1 | Apresentar proposta de projeto em edital de monitoria da ProGrad para acompanhamento das disciplinas do curso | O acompanhamento das disciplinas poderá auxiliar os discentes de graduação nas disciplinas de maior reprovação | ProGrad | Coordenador do curso - Prof. XXXXX | O edital de monitoria costuma ser lançado ao final do ano, no terceiro quadrimestre | Será feito um levantamento das disciplinas de maior reprovação para que o projeto de monitoria seja formatado com foco nestas disciplinas | Será solicitado pelo menos um monitor por disciplina, com duração de um ano de bolsa de graduação, no valor de R$ 400 por bolsista por mês | Há o risco provável de restrição orçamentária, que impediria a disponibilização do edital pela ProGrad, e também o risco do projeto não ser selecionado (risco baixo) ou o número de bolsas deferuidas ser menos do que o número solicitado (risco: provável).

## Preenchimento do curso
Número da ação | O que | Porque | Onde | Quem | Quando | Como | Quanto custa? | Grau de risco previsto
1 | Colocar neste campo as ações/atividades a serem executadas. Etapas para o objetivo geral | Explicar porque esta etapa é necessária | Local de execução da etapa | Definir o nome e cargo de quem será responsável por esta etapa | Estipular datas de início e fim | Explicitar como será realizada a etapa, qual o passo-a-passo para se chegar ao objetivo desta etapa | Se aplicável, estimar em reais o custo aproximado para se atingir o objetivo | Descrever o possível risco da falha na execução desta etapa e o grau (raro, improvável, possível, quase certo).
1 | O NDE recomenda, fortemente, que os docentes observem, particularmente, os comentários específicos deixados pelos alunos, no sentido de melhorar práticas pedagógicas e outros pontos. É recomendado também que quando uma prática docente seja melhorada/alterada, por conta de um elemento da avaliação de disciplina, o docente registre essa modificação de forma clara em seu plano de ensino do componente curricular avaliado e ministrado posteriormente. | A avaliação discente é fundamental no processo de ensino/aprendizado. Além disso, o corpo discente possui relação mais direta com as práticas de fato implementadas por cada docente em suas turmas. | Curso | Docente responsável por cada disciplina | início: Assim que novos e atualizados relatórios de avaliação forem dispobinilizados. Final: final do quadrimestre seguinte no qual o docente ministrar novamente a disciplina | Os docentes de cada disciplina serão informados sobre as avaliações discentes sempre que forem disponibilizadas e com base nelas poderão se preparar para propor novas abordagens em seus cursos. | sem previsão orçamentária | Risco possível. Existe o risco das sugestões discentes não levarem em consideração estratégias pedagógicas estudadas e cuidadosamente selecionadas pelos docentes, visando em alguns casos não a melhoria do curso, mas apenas sua simplificação e facilidade de aprovação.
2 | O NDE propõe que os grupos de docentes que trabalham em um componente curricular específico analisem os resultados desta avaliação de 2019 e vejam a possibilidade de alterações de ementa, TPI e bibliografia básica e complementar da disciplina, para atualização do projeto pedagógico do curso. O NDE incentiva a prática de elaboração de material didático que se adequem ao projeto pedagógico e que constitua uma ferramenta auxiliar no processo de aprimoramento do curso de Engenharia Aeroespacial da UFABC. | Com base na avaliação discente, elementos podem ser fornecidos aos membros do NDE para eventuais revisões do Projeto Pedagógico | Curso | Membros do NDE da Engenharia Aeroespacial | início: imediato. Final: com o término da revisão do novo projeto pedagógico do Curso de Engenharia Aeroespacial. | Com base na atualização das propostas e objetivos de cada disciplina, os docentes responsáveis por ministrá-las poderão se reunir e debater sobre a atualização do TPI, propostas de ementa ou atualização da bibliografia básica e complementar de cada disciplina. Essas análises serão encaminhadas ao NDE que por sua vez analisará se as modificações sugeridas estão alinhadas com o Projeto Pedagógico do curso, formalizando sua modificação no novo projeto pedagógico ou sugerindo modificações para englobar as melhores modificações com base nos objetivos do Projeto Pedagógico. | eventual aquisição de novos títulos, em formato físico ou eletrônico, para as referências do Curso | Risco possível. Há o risco de não existir verba para a aquisição das bibliografias selecionadas e propostas pelo NDE, fazendo com que os títulos selecionados não possam ser indicados na Ementa das disciplinas.
3 | As disciplinas que tiveram baixas notas no relatório de avaliação (menores que 3) terão intervenção imediata da Coordenação do Curso visando verificar ementa e objetivos da disciplina, além das estratégias pedagógicas dos docentes que nela trabalham. | Respeitanto sempre a liberdade de cátedra de cada docente, seguindo as atribuições do Coordenador de Curso estabelecidas na Resolução ConsEP nº 74 de 16/08/10 Art.6 VII, cabe ao Coordenador "supervisionar o funcionamento e zelar pela qualidade do curso", de forma que lhe compete intervir em cursos com baixa avaliação visando pela melhoria da qualidade do curso como um todo. | Curso | Coordenador do Curso de Engenharia Aeroespacial | Início: Assim que os relatórios de avaliação forem disponibilizados. Fim: quadrimestre seguinte. | A intervenção ocorrerá via contato do Coordenador do Curso com o docente responsável pela disciplina e debate sobre as estratégias e práticas abordadas no curso. | não se aplica | Risco raro. O risco é o docente que obteve baixa avaliação não concordar com eventuais sugestões dadas para a melhoria da avaliação do curso.
4 | Para permitir planejamento prévio e adequado do plano da disciplina, o NDE sugere que os coordenadores de disciplina sejam definidos com antecedência mínima de uma semana antes do início do período letivo do quadrimestre. | As disciplinas específicas do curso de Engenharia Aeroespacial da UFABC, normalmente, não possuem mais que uma turma de uma mesma disciplina num dado quadrimestre. Sendo assim, a função de coordenador de disciplina é automaticamente atribuída ao docente alocado na disciplina no quadrimestre corrente. Nesse caso, o docente é o responsável por implementar as devidas ações para obter o melhor resultado e elaborar o plano de ensino da disciplina, conforme norma vigente (Instrução Normativa PROGRAD Nº 01 - 22/11/11, publicada no Boletim de Serviço Nº 192 - 30 de novembro de 2011). Para disciplinas específicas do curso que tenham mais de uma turma ou para aquelas que são compartilhadas com outras engenharias da UFABC, as quais possuem várias turmas de uma mesma disciplina, as ações implementadas pela coordenação de disciplina deverão seguir a Resolução CG No. 024 - 18/11/19 (publicada no Boletim de Serviço nº 894 - 19 de novembro de 2019). | Curso | Coordenador do Curso | Durante a fase de planejamento e alocação de disciplinas | Quando mais de uma turma de uma mesma disciplina for ofertada, definir e notificar os docentes responsáveis sobre quem será o coordenador da disciplinas para que passe a ocorrer a programação e planejamento. | não se aplica | Risco raro. O docente que não for coordenador da disciplina não concordar com as estratégias propostas pelo coordenador da disciplina, seguindo sua própria maneira de ministrá-la.