## FMEA (hidden)
FMEA
Etapa / Função | Falha | Efeito | Sev. | Causa | Ocorr. | Controles | Detec. | Risco | Ação | Respons. Prazo

## Engenharia de Gestão
Número da ação | O que | Porque | Onde | Quem | Quando | Como | Quanto custa? | Grau de risco previsto
1 | Colocar neste campo as ações/atividades a serem executadas. Etapas para o objetivo geral | Explicar porque esta etapa é necessária | Local de execução da etapa | Definir o nome e cargo de quem será responsável por esta etapa | Estipular datas de início e fim | Explicitar como será realizada a etapa, qual o passo-a-passo para se chegar ao objetivo desta etapa | Se aplicável, estimar em reais o custo aproximado para se atingir o objetivo | Descrever o possível risco da falha na execução desta etapa e o grau (raro, improvável, possível, quase certo).
1 | Divulgação do relatório de 2019 | A divulgação dessas informações faz parte das ações de transparência e melhoria de qualidade do processo de comunicação Coordenação-Docentes-Discentes | Plenária do Curso | Coordenadora do curso - Profª. Michelle Sato Frigo | Dezembro de 2020, tanto para o início quanto para o final | Será enviado o relatório via email institucional para todos os membros da plenária, bem como Centro Acadêmico e apresentado os principais resultados na reunião ordinária da plenária e via posts nas redes sociais do curso e live no Instagram do curso | Não há custos envolvidos | Há o risco de baixa participação dos membros da plenária durante a reunião ordinária uma vez que estamos em trabalho remoto e por a reunião de dezembro ser próxima da época de fechamento das avaliações das disciplinas (risco provável) e pouca visualização por parte dos discentes dos posts em redes sociais dado o período de final de quadrimestre (risco provável).
2 | Apresentação dos resultados do projeto de monitoria de qualidade da graduação | A divulgação dessas informações faz parte das ações de transparência e melhoria de qualidade do processo de comunicação Coordenação-Docentes-Discentes | Plenária do Curso | Coordenadora do curso - Profª. Michelle Sato Frigo | Dezembro de 2020, tanto para o início quanto para o final | Será enviado o relatório final da monitoria via email institucional para todos os membros da plenária, bem como Centro Acadêmico e apresentado os principais resultados na reunião ordinária da plenária e via posts nas redes sociais do curso e live no Instagram do curso | Não há custos envolvidos | Há o risco de baixa participação dos membros da plenária durante a reunião ordinária uma vez que estamos em trabalho remoto e por a reunião de dezembro ser próxima da época de fechamento das avaliações das disciplinas (risco provável) e pouca visualização por parte dos discentes dos posts em redes sociais dado o período de final de quadrimestre (risco provável).
3 | Submissão de continuidade do projeto de melhoria da qualidade da graduação junto à PROGRAD | O acompanhamento das atividades da Coordenação e divulgação destas poderá auxiliar os discentes de graduação no planejamento de sua vida acadêmica | ProGrad | Coordenadora do curso - Profª. Michelle Sato Frigo | O edital de monitoria costuma ser lançado ao final do ano, no terceiro quadrimestre | Foi realizada uma pesquisa sobre a comunicação Coordenação-Discentes neste período de projeto (2020) para que o projeto de monitoria 2021 seja formatado com foco nestas informações | Será solicitado pelo menos um monitor para a Coordenação, com duração de um ano de bolsa de graduação, no valor de R$ 400 por bolsista por mês | Há o risco provável de restrição orçamentária, que impediria a disponibilização do edital pela ProGrad, e também o risco do projeto não ser selecionado (risco baixo) ou o número de bolsas deferuidas ser menos do que o número solicitado (risco provável)
4 | Apresentação da sugestão de que os docentes do curso apresentem projetos no edital de monitoria da ProGrad para acompanhamento das suas disciplinas no curso | O acompanhamento das disciplinas poderá auxiliar os discentes de graduação nas disciplinas de maior reprovação | ProGrad | Docentes da Plenária do Curso | O edital de monitoria costuma ser lançado ao final do ano, no terceiro quadrimestre | Cada docente deverá avaliar ou não a necessidade do apoio de monitores | Será solicitado pelo menos um monitor por disciplina que venha a participar do edital, com duração de um ano de bolsa de graduação, no valor de R$ 400 por bolsista por mês | Há o risco provável de restrição orçamentária, que impediria a disponibilização do edital pela ProGrad, e também o risco do projeto não ser selecionado (risco baixo) ou o número de bolsas deferuidas ser menos do que o número solicitado (risco: provável).
5 | Recomendações para o 1quad21, 2quad21 e 3quad21 | A apresentação destas recomendações faz parte das ações de melhoria de qualidade do processo de docência | Plenária do Curso | Coordenadora do curso - Profª. Michelle Sato Frigo | Início de cada quadrimestre de 2021: fevereiro, maio e setembro, se encerrando no próprio mês em questão | Será enviado as resoluções pertinentes ao quadrimestre em questão, bem como do Código de Ética da UFABC via email institucional para todos os membros da plenária, bem como Centro Acadêmico e apresentado os principais pontos destes documentos na reunião ordinária da plenária e via posts nas redes sociais do curso e live no Instagram do curso | Não há custos envolvidos | Há o risco de baixa participação dos membros da plenária durante a reunião ordinária uma vez que estamos em trabalho remoto (risco provável) e pouca visualização por parte dos discentes dos posts em redes sociais dado (risco provável).
6 | Apresentação do balanço da Coordenação sob gestão dos Prof. Michelle Sato e Jorge Tomioka acerca das ações aqui apresentadas | A divulgação dessas informações faz parte das ações de transparência e melhoria de qualidade do processo de comunicação Coordenação-Docentes-Discentes | Plenária do Curso | Coordenadora do curso - Profª. Michelle Sato Frigo | Novembro de 2021, tanto para o início quanto para o final | Será enviado o balanço da Coordenação 2019-2021 via email institucional para todos os membros da plenária, bem como Centro Acadêmico e apresentado os principais resultados na reunião ordinária da plenária e via posts nas redes sociais do curso e live no Instagram do curso | Não há custos envolvidos | Há o risco de baixa participação dos membros da plenária durante a reunião ordinária uma vez que estamos em trabalho remoto (risco provável) e pouca visualização por parte dos discentes dos posts em redes sociais dado o período de final de quadrimestre (risco provável).
8 | Solicitação de cursos de formação continuada em didática do ensino superior | A formação continuada colabora para o processo de melhoria da qualidade do ensino de Graduação | ProGrad | Coordenadora do curso - Profª. Michelle Sato Frigo | Dezembro de 2020, tanto para o início quanto para o final | A partir do resultado apresentado no relatório de Avaliação de Disciplinas onde a questão de Didática foi uma das mais apontadas para melhoria será solicitada a disponibilização de cursos | Não há como precisar os custos deste tipo de formação pedagógica uma vez que esta deveria ser oferecida para toda a Universidade | Há o risco provável de restrição orçamentária, que impediria a disponibilização de verbas pela PROGRAD (risco provável) e a participação docente seria voluntária podendo ter pouca adesão (risco provável).
9 | Realização de lives via redes sociais do curso para esclarecer aos alunos o que é didática e como auxiliar os docentes na melhoria da qualidade de suas aulas | A divulgação dessas informações faz parte das ações de transparência e melhoria de qualidade ensino | Redes sociais do curso | Coordenadora do curso - Profª. Michelle Sato Frigo | Dezembro de 2020, tanto para o início quanto para o final | Será divulgado ao Centro Acadêmico e apresentado via posts nas redes sociais do curso e live no Instagram do curso | Não há custos envolvidos | Há o risco de baixa participação na live em detrimento do trabalho remoto (risco provável) e pouca visualização por parte dos discentes dos posts em redes sociais dado o período de final de quadrimestre (risco provável).
10 | Repositório oficial para os planos de ensino das disciplinas | A divulgação dessas informações faz parte das ações de transparência e melhoria de qualidade ensino | ProGrad e CECS | Coordenadora do curso - Profª. Michelle Sato Frigo | A solicitação de um repositório oficial já foi realizada em setembro de 2020 para o CECS e o repositório foi criado em novembro de 2020 http://cecs.ufabc.edu.br/index.php/ensino/planos-de-ensino.html | A partir da Avaliação das Disciplinas de 2019 observou-se que vários comentários diziam respeito a problemas de acesso e compreensão dos planos de ensino que levaram a problemas de entendimento dos métodos e processos de avaliação, bem como do TPI das disciplinas, para tanto já solicitamos a criação deste repositário para o CECS e este encaminhou a demanda a PROGRAD | Não há custos envolvidos | Há o risco de baixa visualização por parte dos alunos do repositório.
11 | Solicitação de entrega e disponibilização aos alunos do Mapa de Atividades das disciplinas do curso | O Mapa de Atividades complementa o Plano de Ensino em termos de explicitação em detalhe do conteúdo deste último | Plenária do Curso | Coordenadora do curso - Profª. Michelle Sato Frigo | Início de cada quadrimestre de 2021: fevereiro, maio e setembro, se encerrando no próprio mês em questão | Será solicitado via email institucional para todos os membros da plenária o envio do Mapa de Atividades das disciplinas do quadrimestre em questão | Não há custos envolvidos | Há o risco de baixa participação dos membros da plenária uma vez que estamos em trabalho remoto e a entrega do documento não é obrigatória (risco provável) e pouca visualização por parte dos discentes por ainda não associarem este documento ao plano de ensino (risco provável).
12 | Problemas estruturais: salas de aula (ventilação e tamanho das salas), sala para a Coordenação, equipamentos (computadores) e insumos (softwares e livros) | A adequação das estruturas colabora para o bom desenvolvimento das atividades acadêmicas e administrativas da Coordenação | ProGrad e CECS | Coordenadora do curso - Profª. Michelle Sato Frigo | Dezembro de 2020, tanto para o início quanto para o final | A partir do resultado apresentado no relatório de Avaliação de Disciplinas onde a questão de infraestrutura foi uma das apontadas para melhoria será solicitado providências para a PROGRAD e para o CECS. | Não há como precisar os custos deste tipo adequação estrutural uma vez que em parte é readequação de espaços e outra de compras propriamente ditas pela Universidade | Há o risco provável de restrição orçamentária, que impediria a adequação e compra.
13 | Problemas de apoio administrativo: solicitação de apoio de técnicos administrativos | Diversas atividades hoje desenvolvidas pelas Coordenações eram desenvolvidas pelos Técnicos de Assuntos Educacionais (TAE) bem como por Técnicos Administrativos das Secretarias Acadêmicas e estão sobrecarregando a função. | ProGrad e CECS | Coordenadora do curso - Profª. Michelle Sato Frigo | Dezembro de 2020, tanto para o início quanto para o final | A partir do resultado apresentado no relatório de Avaliação de Disciplinas será solicitado providências a PROGRAD e ao CECS | Não há como precisar os custos deste tipo solicitação uma vez que envolve remanejamento de servidores e/ou contratações | Há o risco provável de restrição orçamentária, que impediria a disponibilização de verbas pela PROGRAD e pelo CECS (risco provável).