## FMEA (hidden)
FMEA
Etapa / Função | Falha | Efeito | Sev. | Causa | Ocorr. | Controles | Detec. | Risco | Ação | Respons. Prazo

## Cronograma
| Descrição inicial | O que | Porque | Como | Onde | Quem | Quando | Status | Evidências de conclusão
1 | AVALIAÇÃO DE DISCIPLINAS DE GRADUAÇÃO PROGRAD | Elaboração de Formulário e Calendário para análise das Avaliações de Disciplinas de Graduação | Orientar as Direções de Centro e Coordenações de Curso/NDE na entrega das análises das avaliações do ano referência | 1) Rever o formulário padrão para envio dos relatórios, com um rol adequado de tarefas, que permita ao curso de graduação relatar as análises, conclusões e ações a implementar para a melhoria do ensino de graduação de forma padronizada. 2) Elaborar um cronograma com prazos de envio dos relatórios e todas as etapas do processo. | Pró-reitoria de Graduação | Pró-reitoria de Graduação | Março de 2020 | Realizado | Formulário criado
|  | Elaboração de Relatório Final, sintetizando os resultados apresentados pelas Diretorias dos Centros e Coordenações de Curso | Apresentar um quadro dos pontos levantados e facilitar o acompanhamento das ações futuramente | Elaboração do relatório por meio da análise e compilação dos relatórios das coordenações e Direções de Centro | Pró-reitoria de Graduação | Pró-reitoria de Graduação | Apresentação na CG de fevereiro de 2021
2 | AVALIAÇÃO DE DISCIPLINAS DE GRADUAÇÃO CENTROS | Elaboração de Relatório sintetizando os resultados apresentados pelas Coordenações de Curso, acrescidos da análise de competência da Direção do Centro | Apresentar um quadro dos pontos levantados e facilitar o acompanhamento das ações futuramente | Pela análise e compilação dos relatórios das coordenações, acrecrescidos da análise de competência da Direção do Centro | CENTRO | DIRETORIA | Até 07 de setembro de 2020
3 | AVALIAÇÃO DE DISCIPLINAS DE GRADUAÇÃO CURSO | Avaliar as respostas de docentes e discentes ao formulário apresentado pela Prograd para verificar o desempenho das disciplinas de graduação ofertadas no qudrimestre pelo Curso | As respostas trazem indicadores que devem ser analisados pela comunidade acadêmica, com ferramentas apropriadas, de modo a detectar pontos fortes e fracos do ensino e criar os mecanismos necessários à sua melhoria. | A partir dos dados enviados pela Prograd, realizar reuniões com o NDE de modo a analisar os resultados obtidos e atender às solicitações apresentadas no Formulário elaborado pela Prograd. Dar ciência dos dados e análises à Plenária do Curso | CURSO | COORDENAÇÃO NDE | Até 19 de outubro de 2020

## Modelo de preenchimento
Número da ação | O que | Porque | Onde | Quem | Quando | Como | Quanto custa? | Grau de risco previsto
1 | Colocar neste campo as ações/atividades a serem executadas. Etapas para o objetivo geral | Explicar porque esta etapa é necessária | Local de execução da etapa | Definir o nome e cargo de quem será responsável por esta etapa | Estipular datas de início e fim | Explicitar como será realizada a etapa, qual o passo-a-passo para se chegar ao objetivo desta etapa | Se aplicável, estimar em reais o custo aproximado para se atingir o objetivo | Descrever o possível risco da falha na execução desta etapa e o grau (raro, improvável, possível, quase certo).
EXEMPLO
1 | Apresentar proposta de projeto em edital de monitoria da ProGrad para acompanhamento das disciplinas do curso | O acompanhamento das disciplinas poderá auxiliar os discentes de graduação nas disciplinas de maior reprovação | ProGrad | Coordenador do curso - Prof. XXXXX | O edital de monitoria costuma ser lançado ao final do ano, no terceiro quadrimestre | Será feito um levantamento das disciplinas de maior reprovação para que o projeto de monitoria seja formatado com foco nestas disciplinas | Será solicitado pelo menos um monitor por disciplina, com duração de um ano de bolsa de graduação, no valor de R$ 400 por bolsista por mês | Há o risco provável de restrição orçamentária, que impediria a disponibilização do edital pela ProGrad, e também o risco do projeto não ser selecionado (risco baixo) ou o número de bolsas deferuidas ser menos do que o número solicitado (risco: provável).

## Preenchimento do curso
Número da ação | O que | Porque | Onde | Quem | Quando | Como | Quanto custa? | Grau de risco previsto
1 | Colocar neste campo as ações/atividades a serem executadas. Etapas para o objetivo geral | Explicar porque esta etapa é necessária | Local de execução da etapa | Definir o nome e cargo de quem será responsável por esta etapa | Estipular datas de início e fim | Explicitar como será realizada a etapa, qual o passo-a-passo para se chegar ao objetivo desta etapa | Se aplicável, estimar em reais o custo aproximado para se atingir o objetivo | Descrever o possível risco da falha na execução desta etapa e o grau (raro, improvável, possível, quase certo).
1 | Reformular o PPC da LIMA | Adequação às novas diretrizes para a formação de professores e ao PPC da LCNE | LIMA | Coord. LIMA/NDE | Fevereiro/21 a Abril/21 | GT de Estágios e Grade Curricular (já realizado); Aprovação no Colegiado - Plenária e demais instâncias | NA | NA
2 | Publicizar os Cadernos de Prática de Ensino de Matemática (PEM) | Continuidade da organização dos Cadernos de PEM | LIMA | Docentes alocados em PEM | Fevereiro/21 a Dez/21 | Organizar junto aos estudantes de cada turma os planos de aula para o Caderno, editorar e publicizar no site da LIMA | NA | NA
3 | Criar uma NewsLetter da LIMA | Divulgar os resultados do PIBID, do Residência Pedagógica e da Extensão | LIMA | Docentes do Curso | Fevereiro/21 a Dez/21 | Solicitar aos professores vinculados aos Programas e aos Cursos de Extensão | NA | NA