## FMEA (hidden)
FMEA
Etapa / Função | Falha | Efeito | Sev. | Causa | Ocorr. | Controles | Detec. | Risco | Ação | Respons. Prazo

## Cronograma
| Descrição inicial | O que | Porque | Como | Onde | Quem | Quando | Status | Evidências de conclusão
1 | AVALIAÇÃO DE DISCIPLINAS DE GRADUAÇÃO PROGRAD | Elaboração de Formulário e Calendário para análise das Avaliações de Disciplinas de Graduação | Orientar as Direções de Centro e Coordenações de Curso/NDE na entrega das análises das avaliações do ano referência | 1) Rever o formulário padrão para envio dos relatórios, com um rol adequado de tarefas, que permita ao curso de graduação relatar as análises, conclusões e ações a implementar para a melhoria do ensino de graduação de forma padronizada. 2) Elaborar um cronograma com prazos de envio dos relatórios e todas as etapas do processo. | Pró-reitoria de Graduação | Pró-reitoria de Graduação | Março de 2020 | Realizado | Formulário criado
|  | Elaboração de Relatório Final, sintetizando os resultados apresentados pelas Diretorias dos Centros e Coordenações de Curso | Apresentar um quadro dos pontos levantados e facilitar o acompanhamento das ações futuramente | Elaboração do relatório por meio da análise e compilação dos relatórios das coordenações e Direções de Centro | Pró-reitoria de Graduação | Pró-reitoria de Graduação | Apresentação na CG de fevereiro de 2021
2 | AVALIAÇÃO DE DISCIPLINAS DE GRADUAÇÃO CENTROS | Elaboração de Relatório sintetizando os resultados apresentados pelas Coordenações de Curso, acrescidos da análise de competência da Direção do Centro | Apresentar um quadro dos pontos levantados e facilitar o acompanhamento das ações futuramente | Pela análise e compilação dos relatórios das coordenações, acrecrescidos da análise de competência da Direção do Centro | CENTRO | DIRETORIA | Até 07 de setembro de 2020
3 | AVALIAÇÃO DE DISCIPLINAS DE GRADUAÇÃO CURSO | Avaliar as respostas de docentes e discentes ao formulário apresentado pela Prograd para verificar o desempenho das disciplinas de graduação ofertadas no qudrimestre pelo Curso | As respostas trazem indicadores que devem ser analisados pela comunidade acadêmica, com ferramentas apropriadas, de modo a detectar pontos fortes e fracos do ensino e criar os mecanismos necessários à sua melhoria. | A partir dos dados enviados pela Prograd, realizar reuniões com o NDE de modo a analisar os resultados obtidos e atender às solicitações apresentadas no Formulário elaborado pela Prograd. Dar ciência dos dados e análises à Plenária do Curso | CURSO | COORDENAÇÃO NDE | Até 19 de outubro de 2020

## Modelo de preenchimento
Número da ação | O que | Porque | Onde | Quem | Quando | Como | Quanto custa? | Grau de risco previsto
1 | Colocar neste campo as ações/atividades a serem executadas. Etapas para o objetivo geral | Explicar porque esta etapa é necessária | Local de execução da etapa | Definir o nome e cargo de quem será responsável por esta etapa | Estipular datas de início e fim | Explicitar como será realizada a etapa, qual o passo-a-passo para se chegar ao objetivo desta etapa | Se aplicável, estimar em reais o custo aproximado para se atingir o objetivo | Descrever o possível risco da falha na execução desta etapa e o grau (raro, improvável, possível, quase certo).
EXEMPLO
1 | Apresentar proposta de projeto em edital de monitoria da ProGrad para acompanhamento das disciplinas do curso | O acompanhamento das disciplinas poderá auxiliar os discentes de graduação nas disciplinas de maior reprovação | ProGrad | Coordenador do curso - Prof. XXXXX | O edital de monitoria costuma ser lançado ao final do ano, no terceiro quadrimestre | Será feito um levantamento das disciplinas de maior reprovação para que o projeto de monitoria seja formatado com foco nestas disciplinas | Será solicitado pelo menos um monitor por disciplina, com duração de um ano de bolsa de graduação, no valor de R$ 400 por bolsista por mês | Há o risco provável de restrição orçamentária, que impediria a disponibilização do edital pela ProGrad, e também o risco do projeto não ser selecionado (risco baixo) ou o número de bolsas deferuidas ser menos do que o número solicitado (risco: provável).

## Preenchimento do curso
Número da ação | O que | Porque | Onde | Quem | Quando | Como | Quanto custa? | Grau de risco previsto
1 | Colocar neste campo as ações/atividades a serem executadas. Etapas para o objetivo geral | Explicar porque esta etapa é necessária | Local de execução da etapa | Definir o nome e cargo de quem será responsável por esta etapa | Estipular datas de início e fim | Explicitar como será realizada a etapa, qual o passo-a-passo para se chegar ao objetivo desta etapa | Se aplicável, estimar em reais o custo aproximado para se atingir o objetivo | Descrever o possível risco da falha na execução desta etapa e o grau (raro, improvável, possível, quase certo).
1 | Apresentar proposta de projeto em edital de monitoria da ProGrad para acompanhamento das disciplinas do curso com maior demanda, no caso, Materiais e Suas Propriedades. | O acompanhamento da disciplina poderá auxiliar os discentes de graduação na disciplina que apresenta um conteúdo extenso e tem uma elevada demanda | ProGrad | Coordenador da disciplina - Prof. Daniel Scodeler Raimundo | O edital de monitoria costuma ser lançado ao final do ano, no terceiro quadrimestre | Será elaborado um projeto para o edital de monitoria da PROGRAD | Será solicitado cinco monitores para a disciplina de Materiais e Suas Propriedades, com duração de um ano de bolsa de graduação, no valor de R$ 400 por bolsista por mês | Há o risco provável de restrição orçamentária, que impediria a disponibilização do edital pela ProGrad, e também o risco do projeto não ser selecionado (risco baixo) ou o número de bolsas deferidas ser menos do que o número solicitado (risco: provável).
2 | Alocar certa variabilidade de professores atuando em cada disciplina. | É necessária a variabilidade dos professores nas disciplinas porque com didáticas diferentes aumenta a probabilidade dos alunos de concluirem a disciplina repeitando a forma que cada um aprende. | Coordenação | Coordenador do Curso de Engenharia de Materiais - Profa. Erika Fernanda Prados | Conforme calendário de Planejamento |  | Não se aplica
3 | Fazer pesquisa com os alunos quadrimestralmente sobre as ofertas de disciplinas, estreitando a relação oferta/demanda | Dessa forma é possível otimizar a oferta das disciplinas de opção limitada por exemplo | Coordenação | Coordenador do Curso de Engenharia de Materiais - Profa. Erika Fernanda Prados | Conforme calendário de Planejamento | O coordenador pede aos alunos e eles se organizam elaborando questionários online de forma a todos terem acesso. | Não se aplica | Disponibilidade docente e laboratório para as disciplinas demandadas.
4 | Incentivar a atuação dos professores nas diversas atividades da universidade que demandam trabalhos de extensão, de ensino e de pesquisa (Semana das Engenharias, UFABC para TODOS, Simpósio de Iniciação Científica), em trocas de conhecimentos em situações diversas entre docentes-alunos-comunidade. | A participação dos docentes nos projetos da universidade já existentes é importante para a manutenção dos mesmos e criação de novos projetos. | Coordenação | Coordenador do Curso de Engenharia de Materiais - Profa. Erika Fernanda Prados | Ao longo do ano de 2021 | Vamos trabalhar na divulgação desses eventos estimulando os docentes a participarem no planejamento e organização.
5 | Incentivar os docentes na criação de projetos de extensão envolvendo conteúdos das disciplinas. | Esse etapa é importante para viabilizar a inserção da extensão no novo projeto pedagógio | Coordenação e NDE | Coordenador do Curso da Engenharia de Materiais - Profa. Erika Fernanda Prados e Presidente do NDE - Prof. Alexandre José de Castro Lanfredi | No decorrer do ano de 2021 quando irá ocorrer a renovação do projeto pedagógico | Temos poucas informações de como será o processo visto que o GT destinado a essa avaliação ainda não finalizou os trabalhos. | Muitos projetos de extensão irão precisar de financiamento e bolsas. Nesse momento não é possível estimar os custos. | Temos ainda muitas incertezas nesse processo, esperamos ter incentivo para docentes atuarem mais na extenção.
6 | Devido a situação emergencial que nos encontramos seria importante medidas para a contratação de tutores para disciplinas com alta demanda. | Os docentes estão tendo dificuldades para ministar turmas grandes, que no ensino remoto exige bastante dedicação no acompanhamento das atividades. Com a contratação de tutores qualificados poderíamos ministrar turmas grandes com a devida qualidade. | ProGrad |  | Depende da criação de editais de tutoria por parte da PROGRAD | Seria necessário a criação de editais desse tipo para que nos fosse possível a elaboração dos projetos | Bolsas para tutores | Temos pouco tempo para pensar nesse tipo de edital e como se trata de uma situação emergencial é difícil um planejamento adequado.
7 | Aquisição de Módulos de Laboratório Virtual | Algumas disciplinas que envolvem laboratório poderiam ser beneficiadas com a compra de módulos de laboratório virtual. Isso seria fundamental nesse período de pandemia e também enriquecedor para o curso no presencial. É o caso da disciplina de Química Inorgânica de Materiais | Direção do CECS |  |  | Requisição de recursos pela diretoria para a compra desse tipo de material. |  | Não haver verba por parte a Universidade para esse tipo de recurso.