## FMEA
FMEA
Etapa / Função | Falha | Efeito | Sev. | Causa | Ocorr. | Controles | Detec. | Risco | Ação | Respons. Prazo

## Preenchimento do curso
Número da ação | O que | Porque | Onde | Quem | Quando | Como | Quanto custa? | Grau de risco previsto
1 | Colocar neste campo as ações/atividades a serem executadas. Etapas para o objetivo geral | Explicar porque esta etapa é necessária | Local de execução da etapa | Definir o nome e cargo de quem será responsável por esta etapa | Estipular datas de início e fim | Explicitar como será realizada a etapa, qual o passo-a-passo para se chegar ao objetivo desta etapa | Se aplicável, estimar em reais o custo aproximado para se atingir o objetivo | Descrever o possível risco da falha na execução desta etapa e o grau (raro, improvável, possível, quase certo).
1 | Apresentar proposta de projeto em edital de monitoria da ProGrad para as disciplinas específicas do curso (como Álgebra Linear, Cálculo Numérico, Cálculo Vetorial e Tensorial, Sequências e Séries, Teoria Aritmética dos Números, Análise Real I) | As monitorias poderão ajudar nas disciplinas em que os estudantes relatam ter dificuldades de acompanhamento. | Coordenação de curso | Coordenador e vice-coordenadora do curso - Profs. Mauricio e Alejandra | Assim que o edital de monitoria for lançado. | As disciplinas a serem incluídas na proposta deverão ser as disciplinas que tem maior número de alunos, em média, nos últimos anos. | Como as disciplinas de Álgebra Linear, Cálculo Numérico, e Cálculo Vetorial e Tensorial são obrigatórias para alguns cursos de Engenharia, são centenas de alunos matriculados por ano. Serão solicitados 10 monitores no total (400 reais mensais por bolsista, de acordo com os valores atuais). | Há risco do edital não ser publicado por restrição orçamentária ou do projeto não ser selecionado (risco baixo). Há risco de não haver um número suficiente de alunos com bom desempenho acadêmico interessados (risco: médio).
2 | Reunir a direção do CMCC e as coordenações do Bacharelado em Computação e Licenciatura em Matemática para discutir o mau desempenho da disciplina Matemática Discreta nas últimas avaliações. | A disciplina foi mau avaliada nos dois últimos anos. | Direção do CMCC | Coordenador e vice-coordenadora do curso - Profs. Mauricio e Alejandra | Durante o Q1.2021 | A disciplina não será oferecida no Q1.2021, portanto pretendemos marcar uma reunião durante o início do Q1.2021. Outras poderão ser marcadas, caso necessário. Caso essa discussão produza outras ações a serem tomadas, estas poderão ser implementadas antes do próximo oferecimento da disciplina (que deverá ocorrer no Q2.2021). | Nenhum custo | Há risco de não haver compatibilidade de horário entre os envolvidos (risco: raro).
3 | Montar um grupo de trabalho de professores do curso para discutir a reformulação do projeto pedagógico que está vigente desde 2017. | Necessidade de se incluir créditos de extensão no projeto, bem como se adequar ao projeto pedagógico do BCT que deve ser reformulado em breve. Mesmo sem os detalhes do novo PPC do BCT, já devemos avaliar e discutir mudanças nas disciplinas específicas do curso. | Coordenação de curso | Coordenador e vice-coordenadora do curso - Profs. Mauricio e Alejandra | Durante o ano de 2021. | Primeiro será feita uma reunião do colegiado do curso e do NDE para se estabelecer os objetivos específicos do grupo de trabalho. Será feita uma consulta aos membros do colegiado e do NDE para verificar quem tem interesse em participar do grupo. Membros da plenária poderão ser indicados, e serão consultados. O grupo deverá ser formado no Q1.2021, e deverá trabalhar ao longo de 2021 para preparar uma proposta de reformulação do projeto pedagógico. | Nenhum custo | Há risco de não haver compatibilidade de horário entre os envolvidos (risco: improvável). Há risco de não haver concordância entre os membros do grupo sobre algumas questões, atrasando assim o cronograma (risco: alto).

## Cronograma
| Descrição inicial | O que | Porque | Como | Onde | Quem | Quando | Status | Evidências de conclusão
1 | AVALIAÇÃO DE DISCIPLINAS DE GRADUAÇÃO PROGRAD | Elaboração de Formulário e Calendário para análise das Avaliações de Disciplinas de Graduação | Orientar as Direções de Centro e Coordenações de Curso/NDE na entrega das análises das avaliações do ano referência | 1) Rever o formulário padrão para envio dos relatórios, com um rol adequado de tarefas, que permita ao curso de graduação relatar as análises, conclusões e ações a implementar para a melhoria do ensino de graduação de forma padronizada. 2) Elaborar um cronograma com prazos de envio dos relatórios e todas as etapas do processo. | Pró-reitoria de Graduação | Pró-reitoria de Graduação | Março de 2020 | Realizado | Formulário criado
|  | Elaboração de Relatório Final, sintetizando os resultados apresentados pelas Diretorias dos Centros e Coordenações de Curso | Apresentar um quadro dos pontos levantados e facilitar o acompanhamento das ações futuramente | Elaboração do relatório por meio da análise e compilação dos relatórios das coordenações e Direções de Centro | Pró-reitoria de Graduação | Pró-reitoria de Graduação | Apresentação na CG de fevereiro de 2021
2 | AVALIAÇÃO DE DISCIPLINAS DE GRADUAÇÃO CENTROS | Elaboração de Relatório sintetizando os resultados apresentados pelas Coordenações de Curso, acrescidos da análise de competência da Direção do Centro | Apresentar um quadro dos pontos levantados e facilitar o acompanhamento das ações futuramente | Pela análise e compilação dos relatórios das coordenações, acrecrescidos da análise de competência da Direção do Centro | CENTRO | DIRETORIA | Até 07 de setembro de 2020
3 | AVALIAÇÃO DE DISCIPLINAS DE GRADUAÇÃO CURSO | Avaliar as respostas de docentes e discentes ao formulário apresentado pela Prograd para verificar o desempenho das disciplinas de graduação ofertadas no qudrimestre pelo Curso | As respostas trazem indicadores que devem ser analisados pela comunidade acadêmica, com ferramentas apropriadas, de modo a detectar pontos fortes e fracos do ensino e criar os mecanismos necessários à sua melhoria. | A partir dos dados enviados pela Prograd, realizar reuniões com o NDE de modo a analisar os resultados obtidos e atender às solicitações apresentadas no Formulário elaborado pela Prograd. Dar ciência dos dados e análises à Plenária do Curso | CURSO | COORDENAÇÃO NDE | Até 19 de outubro de 2020

## Modelo de preenchimento
Número da ação | O que | Porque | Onde | Quem | Quando | Como | Quanto custa? | Grau de risco previsto
1 | Colocar neste campo as ações/atividades a serem executadas. Etapas para o objetivo geral | Explicar porque esta etapa é necessária | Local de execução da etapa | Definir o nome e cargo de quem será responsável por esta etapa | Estipular datas de início e fim | Explicitar como será realizada a etapa, qual o passo-a-passo para se chegar ao objetivo desta etapa | Se aplicável, estimar em reais o custo aproximado para se atingir o objetivo | Descrever o possível risco da falha na execução desta etapa e o grau (raro, improvável, possível, quase certo).
EXEMPLO
1 | Apresentar proposta de projeto em edital de monitoria da ProGrad para acompanhamento das disciplinas do curso | O acompanhamento das disciplinas poderá auxiliar os discentes de graduação nas disciplinas de maior reprovação | ProGrad | Coordenador do curso - Prof. XXXXX | O edital de monitoria costuma ser lançado ao final do ano, no terceiro quadrimestre | Será feito um levantamento das disciplinas de maior reprovação para que o projeto de monitoria seja formatado com foco nestas disciplinas | Será solicitado pelo menos um monitor por disciplina, com duração de um ano de bolsa de graduação, no valor de R$ 400 por bolsista por mês | Há o risco provável de restrição orçamentária, que impediria a disponibilização do edital pela ProGrad, e também o risco do projeto não ser selecionado (risco baixo) ou o número de bolsas deferuidas ser menos do que o número solicitado (risco: provável).